关于网络问政“S234线公路（柏柑公路）道县段何时开始动工”问题的回复

尊敬的蒋莉琴网友：

您好！

2023年2月8日收到您在网络问政上反映“S234线公路（柏杆公路）道县段何时开始动工”的问题，我局高度重视，现将有关情况回复如下。

一、调查情况

经调查，您提出的“柏柑公路道县段的计划工期如何，大概通车时间是什么时候？为什么一直进展缓慢？”情况属实。S234线公路（柏柑公路），项目起点宁远县柏家坪镇，项目终点为道县柑子园镇油湘村，路线编码为S234省道，设计路线全长45.049公里，按二级公路标准设计，涉及我县境内路线长5.252公里，总投资约5034万元，于2017年12月完成施工、监理招标，2018年自然资源部发文，对省道公路建设占用基本农田的项目没有完成用地审批的一律不得违规开工建设。2018年后自然资源部停止了对省道占用基本农田项目用地审批。当时由于柏柑公路（道县段）建设线路占用的基本农田67.443亩没有完成土地调规，未能开工建设。直到2022年11月15日，根据自然资源部下发我省“三区三线”划定成果，省自然资源厅下发关于正式启用“三区三线”划定成果的通知，作为国土空间规划编制、规划许可、用地审批、督查执法等各类自然资源管理的依据，该项目用地报批手续才能组卷上报，恢复项目建设用地审批。

二、工作开展情况

S234线公路（柏杆公路）道县段占用基本农田也在本次“三区三线”划定工作中进行了调整，目前，已与县自然资源部门进行了对接汇报，正在组卷办理项目用地报批手续。因该项目于2017年完成施工招标，已跨5个年度，材料价格及人工工资涨幅较大，项目总造价发生了很大变化，建设资金筹措困难，项目开工建设存在困难。现正在与施工单位进一步沟通协商，待完成土地报批及工程造价调整后，将立即开展征地、拆迁工作，全面启动工程建设。招投标文件要求计划建设工期为24个月。

道县交通运输局

2023年2月9日