2025年度道县农机事务中心部门整体支出绩效
自评报告
 一、基本情况
（一）部门基本情况
道县农机事务中心为公益一类副科级全额拨款事业单位，根据道政办发（2020）50号文件规定，本单位主要工作职责是：1.承担农业机械化补贴政策实施相关事务性工作。2.承担农业机械化从业人员教育培训和职业技能开发。3.承担农业机械化新机具、新技术引进和示范推广。我单位内设综合室、农机推广服务室、产业发展室3个职能股室。2025年度实际在职人数为24人，编制数为30名。
（二）部门整体支出绩效目标
加快先进适用机具发展，全县推广各类农机具3000台套以上，发放农机购置补贴1000万元；加强农机安全生产宣传，力争全年无农机安全事故；培训农机技术推广人员10名以上，建设1个水稻全程机械化技术示范推广基地，提升全县农业机械现代化水平。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2025年度财政拨款基本支出522.47万元，其中：
人员经费465.59万元，占基本支出的89.11%,主要包括基本工资147.79万元、津贴补贴22.05万元、奖金66.51万元、绩效工资44.78万元、养老保险缴费51.55万元、职业年金缴费10.34万元、医疗保险缴费36.96万元、其他工资福利支出7万元、抚恤金57.83万元、困难遗属生活补助12.79万元、其他对个人和家庭的补助8万元。
公用经费56.88万元，占基本支出的10.89%，主要包括办公费4.75万元、印刷费3.40万元、水电费1.51万元、差旅费0.05万元、培训费2.97万元、劳务费0.36万元、工会经费10万元、福利费15.06万元、其他交通费用1.92万元、其他商品和服务支出16.86万元。
（二）项目支出
1．本单位2025年项目资金安排落实、总投入为1533万元：2025年中央与省级农机购置补贴资金共1144万元，超长期特别国债支持农机报废更新资金374万元，跑项争资“双学双比”考核奖励工作经费15万元。
2．项目资金实际使用情况：2025年通过乡财惠农一卡通系统和集中支付系统发放农机购置补贴资金与农机报废补贴资金共1518万元；使用“双学双比”考核奖励工作经费15万元维持单位基本运行。
三、政府性基金预算支出情况
2025年增加超长期国债资金支持农机报废更新资金374万元全部用于农机报废补贴支出。
4、 国有资本经营预算支出情况
    本单位无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营方面安排的支出。
5、 社会保险基金预算支出情况
本单位无社会保险基金收入，也没有使用国有资本经营社会保险基金方面安排的支出。
六、部门整体支出绩效情况
1.农机补贴发放扎实推进。截至2025年底，已受理购置补贴申报5013份、受理各类机具补贴5161台套，发放补贴额1518余万元，拉动农户投入6000万元。其中，拖拉机116台、耕整机械3005台、种植施肥机械86台、收获机械82台、谷物烘干机等26台、植保无人机126台。
2.推广服务成效明显。2025年共计完成机耕面积120万余亩，完成机插（抛）秧、机播面积40余万亩；组建农机专业技术服务队10个，深入全县各乡村、田间地头和农户家中帮助检查维修各类农机具9600余台套；完成机插机抛北斗监管面积11.44万亩，基本完成年初省定任务。
3.安全监管平稳有序。以农机“安全生产月”活动和拖拉机安全顽瘴痼疾系统整治三年行动为契机，大力开展农机安全监管工作。今年来，已开展安全隐患排查35余次，开展农机安全生产宣传7次，对农机合作社等农机服务主体开展农机送检上门10次，发放宣传资料2万余份，新增入户拖拉机、收割机130台，培训拖拉机、收割机驾驶员43人。全年没有发生农机安全生产事故。
七、当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。
2025年预算执行过程中存在财政拨款收入年初预算与决算存在差异等问题。一方面是由于中心预算编制精准度不足，另一方面是由于政策及外部环境变动，不可控因素较多。下一步，中心要进一步推行精细化预算编制，建立预算编制前期调研机制。预算编制前，由财务部门牵头，联合各业务科室，全面梳理年度核心业务计划、资金需求细节，结合上年财政拨款执行情况、资产盘活进度、业务工作量等，对各项资金需求进行精细化测算，形成详细的预算编制说明和测算依据，杜绝“粗放式”“经验式”编制。其次，强化政策及外部环境预判，跟踪上级财政政策、地方财政收支状况，将可能出现的拨款调整、新增补贴等情况纳入预算编制考量，提升预算编制的前瞻性。还要建立完善预算编制动态调整机制，预算编制时预留一定比例的应急预算，用于应对年度内临时新增工作的资金需求，避免因临时工作导致预算缺口。
八、绩效自评结果拟应用和公开情况
我中心整体支出绩效自评结果各项指标基本达标，整体绩效优秀。中心将自评结果应用于后续工作改进、流程优化、工作调整的重要依据，将按有关部门规定适当范围公开，接受监督。
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