## 2020
道县2020年项目管理台账
序号 | 发文号 | 项目乡镇 | 项目村 （行政村） | 项目类别 | 项目名称 | 建设内容 | 实施单位 | 资金规模 | 筹资方式（万元） |  |  |  |  | 绩效目标 | 受益对象 |  | 受益贫困对象 |  | 贫困群众是否参与 | 带贫减贫机制 | 时间进度(起止) |  | 项目完成情况 | 备注
[9 empty] | 中央 | 省级 | 市级 | 县级 | 其它 |  | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 |  |  | 计划开工时间 | 计划完工时间
1 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 白马渡 | 新团结 | 产业发展 | 油菜种植 | 500亩油菜种植 | 新团结 | 中央 | 5 |  |  |  |  | 帮助78户贫困户增收。 | 159 | 594 | 78 | 362 | 是 | 改善生活生产条件 | 202001 | 202003 | 已完成
2 | 道扶领发〔2020〕20号 | 白马渡 | 瓜地 | 产业发展 | 农田水利 | 羊角塘维修 | 瓜地 | 市级 |  |  | 10 |  |  | 帮助73户贫困户增收。 | 221 | 701 | 73 | 292 | 是 | 改善生活生产条件 | 202006 | 202007 | 已完成
3 | 道扶领发〔2020〕17号 | 白马渡 | 海龙 | 基础设施 | 道路硬化 | 新修村道500米*3.5米 | 海龙 | 省级 |  | 15 |  |  |  | 解决出行困难，改善生产、生活条件。 | 22 | 75 | 20 | 81 | 是 | 改善生活生产条件 | 2020.5 | 2020.9 | 已完成 | 项目变更
4 | 道扶领发〔2020〕25号 | 白马渡 | 新团结 | 产业发展 | 农田水利 | 新建引水渠3000米 | 新团结 | 县级 |  |  |  | 20 |  | 帮助78户贫困户增收，增产。 | 260 | 928 | 78 | 362 | 是 | 改善生活生产条件 | 2020.5 | 2020.10 | 已完成
5 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 白芒铺 | 马垒 | 产业发展 | 水果种植项目 | 柑橘种植10亩 | 马垒 | 中央 | 10 |  |  |  |  | 加快发展带动村民脱贫致富 | 77 | 325 | 77 | 325 | 否 | 通过产业带动，带动村民就业，增加村民收入。 | 2020.4.10 | 2020.10.29 | 已完成
6 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 白芒铺 | 徂復 | 产业发展 | 水果、蔬菜种植大棚 | 火龙果种植5亩 | 徂復 | 中央 | 10 |  |  |  |  | 1.带动村民就业,2.增加村民收入，提高村民种殖技术 | 77 | 300 | 77 | 300 | 是 | 通过产业带动，可流转村民土地、增加村民就近就业、村民入股和入股分红增加村民收入，通过技术培训提高村民种养技术 | 2020.3.25 | 2020.6.30 | 已完成
7 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 白芒铺 | 野竹福 | 基础设施 | 野竹福村文体广场建设 | 基础平整、水泥路面硬化2000平方米及周围附属设施建设 | 野竹福 | 中央 | 14 |  |  |  |  | 完善野竹福村公共服务设施综合服务平台周围附属设施 | 45 | 150 | 45 | 150 | 否 | 完善公共服务设施，方便群众开展精神文化生活和群众健身活动 | 20200310 | 20200530 | 已完成
8 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 白芒铺 | 黎家兴 | 产业发展 | 鸿畴生态农业发展有限公司 | 灌网路项目 | 黎家兴 | 中央 | 20 |  |  |  |  | 带动村民发展产业，增加村民收入 | 185 | 599 | 185 | 599 | 是 | 改善全村生产生活条件 | 2020.1.10 | 2020.6.10 | 已完成
9 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 白芒铺 | 白芒铺居委会 | 产业发展 | 种植柑橘200亩（道县百果鲜柑橘种植农民专业合作社种） | 种植柑橘200亩 | 白芒铺居委会 | 中央 | 10 |  |  |  |  | 带动村民就业，增加村民收入 | 10 | 30 | 10 | 30 | 否 | 发展特色产业，带动村民增收 | 2020.6.15 | 2020.11.15 | 已完成 | 调整资金
10 | 道扶领发〔2020〕19号 | 白芒铺 | 白芒铺居委会 | 产业发展 | 白芒铺居委会2020年抛荒田整治 | 新建机耕道及水沟3000米 | 白芒铺 | 中央 | 10 |  |  |  |  | 解决农业生产难题 | 26 | 76 | 26 | 76 | 否 | 改善农业生产条件，提高农业产量 | 20200620 | 20200916 | 已完成
11 | 道扶领发〔2020〕20号 | 白芒铺 | 马垒 | 产业发展 | 农田水利 | 荷叶塘防洪渠修建 | 马垒 | 市级 |  |  | 10 |  |  | 荷叶塘新水库至新屋里防洪沟600米，大坝口至糯园自然村防洪沟600米，共计1200防洪沟修建。 | 77 | 325 | 77 | 325 | 否 | 改善农业生产条件，提高农业产量 | 20200625 | 20200930 | 已完成
12 | 道扶领发〔2020〕17号 | 白芒铺 | 住兴 | 产业发展 | 山塘维修 | 4口山塘维修 | 住兴 | 省级 |  | 15 |  |  |  | 改善生产条件 | 30 | 100 | 30 | 100 | 否 | 带动村民发展农业，提高收入 | 2020.6 | 2020.9 | 已完成
13 | 道扶领发〔2020〕17号 | 白芒铺 | 黎家兴 | 产业发展 | 黎家兴2020年矮引坝到水岭面机耕道 | 新建机耕道800米 | 黎家兴 | 省级 |  | 15 |  |  |  | 解决农田用水难的问题 | 100 | 324 | 8 | 25 | 否 | 改善农业生产条件，提高农业产量，增加村民收入 | 20200618 | 20200930 | 已完成
14 | 道扶领发〔2020〕17号 | 白芒铺 | 白芒铺镇政府 | 产业发展 | 鸿畴生态农业发展有限公司 | 育苗大棚5200平方 | 白芒铺镇政府 | 省级 |  | 20 | [12 empty] | 调整 | 资金已退回县扶贫办
15 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 东门 | 新立 | 基础设施 | 11-12断头路硬化 | 硬化村道740米，宽4.5米。 | 新立 | 中央 | 20 |  |  |  |  | 保障村民出行安全便捷 | 876 | 3328 | 22 | 103 | 是 | 保障村民出行安全便捷 | 2019.12 | 2020.3.25 | 完工
16 | 道扶领发〔2020〕25号 | 东门 | 双塘 | 产业发展 | 水渠建设 | 三面光硬化水渠3200米。 | 双塘村委会 | 县级 |  |  |  | 20 |  | 灌溉农业带动生产 | 517 | 2206 | 146 | 735 | 是 | 灌溉农业带动生产 | 2018.1 | 2018.7 | 完工 | 道扶领发〔2019〕25 号、道扶领发〔2020〕25 号，变更
17 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 富塘 | 塘背 | 产业发展 | 机耕道 | 机耕道维修550米 | 塘背 | 中央 | 9 |  |  |  |  | 方便群众生产生活 | 460 | 1745 | 40 | 172 | 是 | 方便群众生产生活 | 20200110 | 20200701 | 完工
18 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 富塘 | 五侯 | 产业发展 | 农田水利 | 水渠硬化360米 | 五侯 | 中央 | 10 |  |  |  |  | 解决200亩水田灌溉，增加群众农业生产收入 | 124 | 637 | 46 | 229 | 是 | 解决200亩水田灌溉，增加群众农业生产收入 | 20200110 | 20200701 | 完工
19 | 道扶领发〔2020〕12 号 | 富塘 | 春秋塘 | 产业发展 | 农田水利 | 堤坝维修400米 | 春秋塘 | 省级 |  | 5 |  |  |  | 解决600亩水田灌溉，增加群众农业生产收入 | 246 | 1090 | 16 | 51 | 是 | 解决600亩水田灌溉，增加群众农业生产收入 | 20200403 | 20200408 | 完工
20 | 道扶领发〔2020〕17号 | 富塘 | 五侯 | 产业发展 | 油茶后期管理 | 134亩油茶后期管理 | 五侯 | 省级 |  | 5 |  |  |  | 增加村集体收入和贫困人口收入 | 124 | 637 | 46 | 229 | 是 | 增加贫困人口务工收入 | 20200513 | 20200610 | 完工
21 | 道扶领发〔2020〕17号 | 富塘 | 塘背 | 产业发展 | 农田水利 | 水渠硬化330米 | 塘背 | 省级 |  | 5 |  |  |  | 解决400亩水田灌溉，增加群众农业生产收入 | 139 | 599 | 18 | 66 | 是 | 解决400亩水田灌溉，增加群众农业生产收入 | 20200806 | 20200820 | 完工 | 道扶领发〔2020〕30号
22 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 柑子园 | 五福 | 基础设施 | 五福村欧家太平塘水库及狮子岩水库道路硬化 | 长630米、宽3.5米、厚20公分、3个直径40公分长8米涵管 | 五福 | 中央 | 20 |  |  |  |  | 可以改善全村的生产生活条件，项目完工后，可以带动全村群众（其中31户113名贫困对象）人均增加收入约500元。 | 625 | 2867 | 31 | 113 | 是 | 通过改善全村的生产生活条件， 增加贫困家庭的收入，带动了贫困户稳定脱贫。 | 2020.1.11 | 2020.6.1 | 完成
23 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 柑子园 | 内岭 | 安全饮水 | 安全饮水 | 内岭自然村四口水井，第一口2米*2米、第二口1米*1米、第三和四口2米*2米、倒水泥砂浆20公分厚， | 内岭 | 中央 | 10 |  |  |  |  | 可以改善全村的生产生活条件，项目完工后，可以带动全村群众（其中6户28名贫困对象）人均增加收入约200元。 | 68 | 360 | 6 | 28 | 是 | 通过改善全村的生产生活条件， 增加贫困家庭的收入，带动了贫困户稳定脱贫。 | 2020.4.1 | 2020.5.1 | 完成
24 | 道扶领发〔2020〕12 号 | 柑子园 | 油湘 | 产业发展 | 农田水利 | 30亩 | 油湘 | 省级 |  | 22 |  |  |  | 实现贫困户增收，带动621名贫困人口实现稳定增收、顺利脱贫。 | 148 | 621 | 148 | 621 | 是 | 通过改善全村的生产生活条件，增加贫困家庭的收入，带动了贫困户稳定脱贫。 | 2020.1.10 | 2020.5.30 | 完成
25 | 湘财预[2020]24号 | 柑子园 | 五福 | 产业发展 | 综合种植 | 油茶60亩、沃柑80亩 | 五福 | 省级 |  | 4 |  |  |  | 带动贫困户增加收入，顺利脱贫致富 | 31 | 113 | 31 | 113 | 是 | 增加合作社收入，并带动贫困户增收 | 2019.1 | 2019.6 | 完成
26 | 道扶领发〔2020〕20号 | 柑子园 | 油湘 | 安全饮水 | 安全饮水 | 粮林一组打井或引水、新建水池一座，引水管道、晏家坪自然村水井维修 | 油湘 | 市级 |  |  | 10 |  |  | 可以改善全村的生产生活条件，项目完工后，可以带动全村群众（其中15户70名贫困对象）人均增加收入约200元。 | 100 | 430 | 15 | 70 | 是 | 通过改善全村的生产生活条件， 增加贫困家庭的收入，带动了贫困户稳定脱贫。 | 2020.7.16 | 2020.10.30 | 完成
27 | 道扶领发〔2020〕17号 | 柑子园 | 岩口 | 产业发展 | 2020年柑子园镇岩口村2-8组农田灌溉水渠 | 农田灌溉水渠4500米 | 岩口 | 省级 |  | 15 |  |  |  | 可以改善全村的生产生活条件，项目完工后，可以带动全村群众（其中57户243名贫困对象）人均增加收入约200元。 | 357 | 1415 | 57 | 243 | 是 | 通过改善全村的生产生活条件， 增加贫困家庭的收入，带动了贫困户稳定脱贫。 | 202.8.27 | 2020.10.31 | 完成
28 | 道扶领发〔2020〕17号 | 柑子园 | 油湘 | 产业发展 | 农田水利 | 30亩 | 油湘 | 省级 |  | 4 |  |  |  | 实现贫困户增收，带动621名贫困人口实现稳定增收、顺利脱贫。 | 148 | 621 | 148 | 621 | 是 | 通过改善全村的生产生活条件，增加贫困家庭的收入，带动了贫困户稳定脱贫。 | 2020.1.10 | 2020.5.30 | 完成
29 | 道扶领发〔2020〕17号 | 柑子园 | 刘家 | 产业发展 | 道县磊驰油茶种植专业合作社扶贫车间 | 500平方 | 刘家 | 省级 |  | 10 |  |  |  | 实现贫困户增收，带动205名贫困人口实现稳定增收、顺利脱贫 | 54 | 205 | 54 | 205 | 是 | 增加合作社收入，并带动贫困户增收 | 2020.3.10 | 2020.12.31 | 完成
30 | 道扶领发〔2020〕25号 | 柑子园 | 油湘 | 产业发展 | 农田水利 | 500米三面光水渠 | 油湘 | 县级 |  |  |  | 20 |  | 可以改善全村的生产生活，可以带动全村农户（其中25户121名贫困对象）人均增加收入约200元 | 300 | 1200 | 25 | 121 | 是 | 通过改善全村的生产生活条件， 带动了25户121名贫困家庭致富奔小康 | 2020.7.20 | 2020.12.30 | 完成
31 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 蚣坝 | 豹岩 | 产业发展 | 农田水利 | 清淤2000立方米 | 豹岩 | 中央 | 10 |  |  |  |  | 20户村民增产增收，解决贫困户灌溉问题。 | 728 | 3018 | 51 | 158 | 是 | 改善生活生产条件 | 2020-04-01 | 2020-10-01 | 已完成
32 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 蚣坝 | 石马神 | 产业发展 | 火龙果种植项目 | 10亩 | 石马神 | 中央 | 20 |  |  |  |  | 胡瑞金、胡瑞林等10余户贫困户、增加村集体收入 | 554 | 2546 | 168 | 825 | 是 | 改善生活生产条件 | 2020-01-01 | 2020-05-01 | 已完成
33 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 蚣坝 | 后江桥 | 基础设施 | 桥梁建设 | 简易桥梁1座 | 后江桥 | 中央 | 4 |  |  |  |  | 方便9、10组村民出行，发展生产 | 750 | 3675 | 7 | 35 | 是 | 改善生活生产条件 | 2020-01-01 | 2020-05-01 | 已完成
34 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 蚣坝 | 莲花塘 | 产业发展 | 农田水利 | 7亩 | 莲花塘 | 中央 | 5 |  |  |  |  | 19户村民增产增收，解决贫困户灌溉问题。 | 361 | 1800 | 19 | 71 | 是 | 改善生活生产条件 | 2020-04-01 | 2020-10-01 | 已完成
35 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 蚣坝 | 丰洞 | 基础设施 | 车子江大桥维修及护栏安装 | 50米*2米 | 丰洞 | 中央 | 10 |  |  |  |  | 方便全体村民出行，发展生产 | 460 | 2640 | 203 | 800 | 是 | 改善生活生产条件 | 2020-04-01 | 2020-10-01 | 已完成
36 | 道扶领发〔2020〕20号 | 蚣坝 | 石马神 | 基础设施 | 将军塘道路硬化 | 0.7KM | 石马神 | 市级 |  |  | 10 |  |  | 方便全体村民出行，发展生产 | 554 | 2546 | 168 | 825 | 是 | 改善生活生产条件 | 2020-04-01 | 2020-10-01 | 已完成
37 | 道扶领发〔2020〕17号 | 蚣坝 | 光家岭 | 基础设施 | 蚣坝镇光家岭村活动前坪和大黑垒村道路硬化 | 900米 | 光家岭 | 省级 |  | 20 |  |  |  | 方便全体村民出行，发展生产 | 645 | 3560 | 21 | 81 | 是 | 改善生活生产条件 | 2020-04-01 | 2020-10-01 | 已完成
38 | 道扶领发〔2020〕17号 | 蚣坝 | 莲花塘 | 产业发展 | 农田水利 | 7亩 | 莲花塘 | 省级 |  | 3 |  |  |  | 19户村民增产增收，解决贫困户灌溉问题。 | 361 | 1800 | 19 | 71 | 是 | 改善生活生产条件 | 2020-04-01 | 2020-10-01 | 已完成
39 | 道扶领发〔2020〕17号 | 蚣坝 | 石马神 | 产业发展 | 火龙果基地 | 简易桥1座 | 石马神 | 省级 |  | 6 |  |  |  | 发展村级特色产业，实现脱贫致富 | 554 | 2546 | 168 | 825 | 是 | 改善生活生产条件 | 2020-01-01 | 2020-10-01 | 已完成
40 | 道扶领发〔2020〕17号 | 蚣坝 | 石马神 | 产业发展 | 湘鸿水产养殖农民专业合作社 | 20亩 | 石马神 | 省级 |  | 5 |  |  |  | 增加集体经济收入，免费提供培训 | 554 | 2546 | 168 | 825 | 是 | 改善生活生产条件 | 2020-01-01 | 2020-10-01 | 已完成
41 | 道扶领发〔2020〕24号 | 蚣坝 | 豹岩 | 基础设施 | 道路硬化 | 680米 | 豹岩 | 中央 | 10 |  |  |  |  | 方便全体村民出行，发展生产 | 728 | 3018 | 20 | 91 | 是 | 改善生活生产条件 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 已完成
42 | 道扶领发〔2020〕25号 | 蚣坝 | 小塘复 | 基础设施 | 蚣坝镇小塘复村服务平台硬化及围墙修建项目 | 活动室前坪800平方米 | 小塘复 | 县级 |  |  |  | 25 |  | 方便全体村民发展精神文明活动 | 305 | 1488 | 22 | 62 | 是 | 改善生活生产条件 | 2020-04-01 | 2020-10-01 | 已完成
43 | 道扶领发〔2020〕25号 | 蚣坝 | 小塘复 | 基础设施 | 2020年道县蚣坝镇小塘复村至树湘小学1KM道路硬化 | 道路硬化1KM | 小塘复 | 县级 |  |  |  | 25 |  | 方便全体村民出行，发展生产 | 305 | 1488 | 22 | 62 | 是 | 改善生活生产条件 | 2020-04-01 | 2020-10-01 | 已完成
44 | 道扶领发〔2020〕25号 | 蚣坝 | 蚣坝村 | 基础设施 | 蚣坝镇蚣坝居委会农贸市场道路硬化和厂棚修缮 | 1.3km | 蚣坝 | 县级 |  |  |  | 50 |  | 方便全体村民出行，发展生产 | 305 | 1488 | 73 | 280 | 是 | 改善生活生产条件 | 2020-04-01 | 2020-10-01 | 已完成
45 | 道扶领发〔2020〕25号 | 蚣坝 | 豹岩 | 基础设施 | 蚣坝镇豹岩村上冬塘、下冬塘至板子山道路硬化 | 上冬塘、下冬塘至板子山道路硬化 | 豹岩 | 县级 |  |  |  | 20 |  | 方便上冬塘、下冬塘村民出行，发展生产 | 728 | 3018 | 36 | 136 | 是 | 改善生活生产条件 | 2020-01-01 | 2020-05-01 | 已完成
46 | 道扶领发〔2020〕25号 | 蚣坝 | 石马神 | 基础设施 | 蚣坝镇石马神村大礼堂至排楼屋道路硬化 | 0.38KM | 石马神 | 县级 |  |  |  | 20 |  | 方便全体村民出行，发展生产 | 554 | 2546 | 168 | 825 | 是 | 改善生活生产条件 | 2020-04-01 | 2020-10-01 | 已完成
47 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 横岭 | 丰木山 | 产业发展 | 油茶基地 | 200亩 | 丰木山 | 中央 | 5 |  |  |  |  | 发展村级特色产业，实现脱贫致富 | 320 | 1235 | 56 | 244 | 是 | 增加贫困人口收入 | 2020.2 | 2020.09 | 已完成
48 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 横岭 | 两江 | 产业发展 | 瑶山野茶加工 | 200亩 | 两江 | 中央 | 10 |  |  |  |  | 发展村级特色产业，实现脱贫致富 | 320 | 1300 | 45 | 186 | 是 | 增加贫困人口收入 | 2020.2 | 2020.09 | 已完成
49 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 横岭 | 浪石 | 产业发展 | 高山有机蔬菜种植 | 200亩 | 浪石 | 中央 | 10 |  |  |  |  | 发展村级特色产业，实现脱贫致富 | 240 | 790 | 36 | 151 | 是 | 增加贫困人口收入 | 2020.2 | 2020.09 | 已完成 | 道扶领发〔2020〕12 号
50 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 横岭 | 丰木山 | 产业发展 | 果蔬种植 | 200亩 | 丰木山 | 中央 | 10 |  |  |  |  | 发展村级特色产业，实现脱贫致富 | 320 | 1235 | 56 | 244 | 是 | 增加贫困人口收入 | 2020.2 | 2020.09 | 已完成 | 道扶领发〔2020〕12 号
51 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 横岭 | 横岭 | 产业发展 | 道县绿态家禽养殖专业合作社 | 1000只 | 横岭 | 中央 | 10 |  |  |  |  | 发展村级特色产业，实现脱贫致富 | 300 | 1096 | 69 | 286 | 是 | 增加贫困人口收入 | 2020.2 | 2020.09 | 已完成
52 | 道扶领发〔2020〕19号 | 横岭 | 两江 | 产业发展 | 道州灰鹅养殖 | 2000只 | 两江 | 中央 | 20 |  |  |  |  | 发展村级特色产业，实现脱贫致富 | 320 | 1300 | 45 | 186 | 是 | 增加贫困人口收入 | 2020.1 | 2020.09 | 已完成
53 | 道扶领发〔2020〕19号 | 横岭 | 浪石 | 产业发展 | 横岭乡易地搬迁扶贫工厂项目 | 1处 | 浪石 | 中央 | 15 |  |  |  |  | 异地搬迁后续扶持 | 240 | 790 | 36 | 151 | 是 | 增加贫困人口收入 | 2020.1 | 2020.09 | 已完成
54 | 道扶领发〔2020〕19号 | 横岭 | 丰木山 | 产业发展 | 农田水利 | 3公里 | 丰木山 | 中央 | 10 |  |  |  |  | 方便全体村民出行，发展生产 | 320 | 1235 | 56 | 244 | 是 | 方便群众出行 | 2020.1 | 2020.09 | 已完成
55 | 道扶领发〔2020〕19号 | 横岭 | 天鹅岭 | 基础设施 | 道路硬化 | 2公里 | 天鹅岭 | 中央 | 20 |  |  |  |  | 方便全体村民出行，发展生产 | 300 | 1096 | 93 | 433 | 是 | 方便群众出行 | 2020.1 | 2020.09 | 已完成
56 | 道扶领发〔2020〕20号 | 横岭 | 菖路 | 产业发展 | 农田水利 | 井眼冲山塘维修 | 菖路 | 市级 |  |  | 10 |  |  | 方便全体村民出行，发展生产 | 300 | 1096 | 69 | 286 | 是 | 方便群众出行 | 2020.1 | 2020.09 | 已完成
57 | 道扶领发〔2020〕17号 | 横岭 | 两江 | 基础设施 | 三组桥梁附属工程 | 3公里 | 两江 | 省级 |  | 8 |  |  |  | 方便全体村民出行，发展生产 | 320 | 1300 | 45 | 186 | 是 | 方便群众出行 | 2020.1 | 2020.09 | 已完成
58 | 道扶领发〔2020〕17号 | 横岭 | 深海 | 产业发展 | 水渠维修 | 2公里 | 深海 | 省级 |  | 15 |  |  |  | 方便全体村民出行，发展生产 | 300 | 1096 | 69 | 286 | 是 | 增加贫困人口收入 | 2020.1 | 2020.09 | 已完成
59 | 道扶领发〔2020〕17号 | 横岭 | 丰木山 | 基础设施 | 道路硬化 | 3公里 | 丰木山 | 省级 |  | 5 |  |  |  | 方便全体村民出行，发展生产 | 320 | 1235 | 56 | 244 | 是 | 方便群众出行 | 2020.1 | 2020.09 | 已完成
60 | 道扶领发〔2020〕17号 | 横岭 | 横岭 | 产业发展 | 沟渠维修 | 3公里 | 横岭 | 省级 |  | 15 |  |  |  | 方便全体村民出行，发展生产 | 300 | 1096 | 69 | 286 | 是 | 增加贫困人口收入 | 2020.1 | 2020.09 | 已完成
61 | 道扶领发〔2020〕17号 | 横岭 | 两江 | 产业发展 | 野茶种植加工 | 200亩 | 两江 | 省级 |  | 20 |  |  |  | 发展村级特色产业，实现脱贫致富 | 320 | 1300 | 45 | 186 | 是 | 增加贫困人口收入 | 2020.1 | 2020.09 | 已完成
62 | 道财农函〔2020〕52号 | 横岭 | 横岭乡 | 基础设施 | 异地搬迁建设 | 1处 | 横岭乡 | 县级 |  |  |  | 26.42 |  | 异地搬迁后续扶持 | 500 | 2500 | 69 | 300 | 是 | 方便群众出行 | 2020.1 | 2020.09 | 已完成
63 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 洪塘营 | 洪塘营 | 产业发展 | 油茶种植 | 油茶种植扩建200亩 | 洪塘营 | 中央 | 5 |  |  |  |  | 提高油茶种植产出，人均增收200元 | 46 | 200 | 13 | 47 | 是 | 提高贫困人员种植收入 | 2020.05 | 2020.09 | 完成
64 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 洪塘营 | 香花树 | 产业发展 | 油茶种植 | 油茶扩种200亩 | 香花树 | 中央 | 5 |  |  |  |  | 带动用工发展生产 | 101 | 420 | 50 | 235 | 是 | 带动劳务用工，稳定增加产出收入。 | 2020.06 | 2020.12 | 完成
65 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 洪塘营 | 洪塘营 | 产业发展 | 潇湘源茶叶扶贫项目 | 茶叶加工厂一座 | 老何家 | 中央 | 50 |  |  |  |  | 带动贫困劳动力就业 | 32 | 129 | 26 | 124 | 是 | 提供贫困劳动力就业岗位 | 2020.05 | 2020.12 | 在建
66 | 道扶领发〔2020〕25号 | 洪塘营 | 香花树 | 产业发展 | 油茶种植 | 油茶扩建500亩 | 香花树 | 县级 |  |  |  | 20 |  | 增加油菜种植收入，人均增收200元 | 140 | 680 | 108 | 356 | 是 | 提高贫困人员种植收入 | 2020.05 | 2020.12 | 在建
67 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 乐福堂 | 车江源 | 产业发展 | 车江源村杉木苗木基地 | 200亩 | 车江源 | 中央 | 8 |  |  |  |  | 带动850人发展经济林，提供种苗服务，提升群众满意度 | 153 | 498 | 86 | 286 | 是 | 带动发展产业，增加收入 | 2020.1 | 2020.12 | 完成
68 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 乐福堂 | 新富塘 | 产业发展 | 福岩洞旅游开发基础设施建设 | 简易路面硬化1000米 | 新富塘 | 中央 | 10 |  |  |  |  | 福岩洞旅游开发，提高群众收入 | 526 | 2136 | 16 | 51 | 是 | 改善基础设施，增加收入 | 2020.1 | 2020.12 | 完成
69 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 乐福堂 | 中村坊 | 基础设施 | 小桥改造 | 简易桥 | 中坊 | 中央 | 5 |  |  |  |  | 解决中村坊村2组568人出行桥梁安全问题，提高群众满意度 | 86 | 342 | 26 | 85 | 是 | 改善基础设施，增加收入 | 2020.1 | 2020.12 | 完成
70 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 乐福堂 | 清塘坪 | 安全饮水 | 1组安全饮水 | 500米 | 清塘坪 | 中央 | 5 |  |  |  |  | 解决清塘坪村1组285人安全饮水 | 83 | 326 | 34 | 130 | 是 | 改善基础设施，增加收入 | 2020.1 | 2020.12 | 完成
71 | 道扶领发〔2020〕12 号 | 乐福堂 | 杨柳塘 | 产业发展 | 农田水利 | 山塘一口、水渠2000米 | 杨柳塘 | 省级 |  | 15 |  |  |  | 解决满竹山自然村农田灌溉用水，提高群众满意度 | 79 | 236 | 31 | 96 | 是 | 改善基础设施，增加收入 | 2020.4 | 2020.12 | 完成
72 | 道扶领发〔2020〕12 号 | 乐福堂 | 车江源 | 产业发展 | 易地搬迁后续产业发展 | 500亩产业发展 | 车江源 | 省级 |  | 10 |  |  |  | 带动850人发展产业，增加收入，提升群众满意度 | 526 | 2136 | 86 | 286 | 是 | 带动发展产业，增加收入 | 2020.4 | 2020.12 | 完成
73 | 道扶领发〔2020〕12 号 | 乐福堂 | 清塘坪 | 产业发展 | 农田水利 | 甘塘坪自然村水渠维修工程 | 清塘坪 | 省级 |  | 5 |  |  |  | 解决甘塘坪自然村农田灌溉用水，提高群众满意度 | 135 | 589 | 34 | 130 | 是 | 改善基础设施，增加收入 | 2020.4 | 2020.12 | 完成
74 | 道扶领发〔2020〕19号 | 乐福堂 | 中村坊 | 产业发展 | 农田水利 | 河堤维修 | 中坊 | 中央 | 10 |  |  |  |  | 解决农田灌溉用水，提高群众满意度 | 98 | 412 | 26 | 85 | 是 | 改善基础设施，增加收入 | 2020.6 | 2020.12 | 完成
75 | 道扶领发〔2020〕20号 | 乐福堂 | 清塘坪 | 产业发展 | 农田水利 | 200米 | 清塘坪 | 市级 |  |  | 10 |  |  | 解决农田灌溉用水，提高群众满意度 | 95 | 352 | 34 | 130 | 是 | 改善基础设施，增加收入 | 2020.5 | 2020.12 | 完成
76 | 道扶领发〔2020〕17号 | 乐福堂 | 八斗源 | 产业发展 | 农田水利 | 水坝长22米 | 八斗源 | 省级 |  | 20 |  |  |  | 解决农田灌溉用水，提高群众满意度 | 86 | 360 | 17 | 63 | 是 | 改善基础设施，增加收入 | 2020.5 | 2020.12 | 完成
77 | 道扶领发〔2020〕17号 | 乐福堂 | 乐福堂 | 基础设施 | 断头路建设 | 450米 | 乐福堂 | 省级 |  | 15 |  |  |  | 解决全村群众出行难问题，提高群众满意度 | 526 | 2238 | 22 | 77 | 是 | 改善基础设施，增加收入 | 2020.5 | 2020.12 | 完成
78 | 道扶领发〔2020〕17号 | 乐福堂 | 到江源 | 产业发展 | 杉木合作社 | 植树造林460亩 | 到江源 | 省级 |  | 20 |  |  |  | 带动960人发展经济林，提供种苗服务，提升群众满意度 | 168 | 756 | 54 | 157 | 是 | 带动发展产业，增加收入 | 2020.5 | 2020.12 | 完成
79 | 道扶领发〔2020〕24号 | 乐福堂 | 龙山脚 | 安全饮水 | 人畜饮水 | 打深水井75米，维修河堤85米 | 龙山脚 | 中央 | 8 |  |  |  |  | 解决全村饮水管道维修，提高群众满意度 | 456 | 1968 | 30 | 93 | 是 | 改善基础设施，增加收入 | 2020.6 | 2020.12 | 完成
80 | 道扶领发〔2020〕25号 | 乐福堂 | 龙村 | 基础设施 | 龙村道路维修 | 2000米 | 龙村 | 县级 |  |  |  | 30 |  | 解决全村群众出行难问题，提高群众满意度 | 366 | 1608 | 12 | 35 | 是 | 改善基础设施，增加收入 | 2020.8 | 2020.12 | 完成 | 变更为基础设施
81 | 道扶领发〔2020〕25号 | 乐福堂 | 龙村 | 基础设施 | 龙村道路维修 | 2000米 | 龙村 | 县级 |  |  |  | 20 |  | 解决全村群众出行难问题，提高群众满意度 | 366 | 1608 | 12 | 35 | 是 | 改善基础设施，增加收入 | 2020.8 | 2020.12 | 完成 | 变更为基础设施
82 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 梅花 | 梅花 | 产业发展 | 肉鸽养殖 | 养殖肉鸽2000对 | 梅花村委会 | 中央 | 10 |  |  |  |  | 该产业项目实施，可以带动全村88户316名贫困对象人均增加收入约100元 |  |  | 88 | 316 | 是 | 采用直接帮扶或委托帮扶或股份合作的模式，由道县茂辅鸽子养殖农民专业合作社为经营主体具体实施，可以带动了88户316名贫困对象致富奔小康 | 2020.5.30 | 2020.07.20 | 完成
83 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 梅花 | 修义 | 产业发展 | 蔬菜种植 | 种植蔬菜30亩 | 修义村委会 | 中央 | 30 |  |  |  | 170 | 修义村蔬菜种植项目工程考核指标是项目完工后，受益农户66户290人，其中贫困户26户120人脱贫致富奔小康 |  |  | 26 | 120 | 是 | 带动贫困户发展产业，增加收入 | 2020.03 | 2020.11 | 完成
84 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 梅花 | 宜新 | 产业发展 | 水果种植 | 计划种植14亩 | 宜新村委会 | 中央 | 10 |  |  |  |  | 该产业扶贫项目实施，可以带动全村17户50人贫困对象人均增加收入约200元 |  |  | 17 | 50 | 是 | 带动贫困户发展产业，增加收入 | 2020.04 | 2020.12 | 完成
85 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 梅花 | 宜阳 | 产业发展 | 脐橙示范园基地滴灌设施 | 扶持脐橙种植项目，发展100亩脐橙示范园基地 | 宜阳村委会 | 中央 | 10 |  |  |  | 2 | 该产业扶贫项目实施，可以带动全村84户327名贫困对象人均增加收入约200元 |  |  | 11 | 32 | 是 | 采用委托帮扶，由道县宜阳柑桔种植专业合作社为经营主体具体实施，可以带动了84户327名贫困对象致富奔小康 | 2020.06.20 | 2020.08.30 | 完成
86 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 梅花 | 东风 | 基础设施 | 西田至至盘家道路硬化 | 修建长273米、宽3.5米的道路 | 东风村委员会 | 中央 | 10 |  |  |  | 0.5 | 可以改善全村的生产生活条件，方便群众出行 |  |  | 31 | 131 | 是 | 通过改善全村的生产生活条件，带动了31户131名贫困家庭致富奔小康 | 2020.03.10 | 2020.05.01 | 完成
87 | 道扶领发〔2020〕12 号 | 梅花 | 修义 | 产业发展 | 蔬菜种植（二期） | 蔬菜基地内修机耕道、维修藕塘 | 修义村委会 | 省级 |  | 20 |  |  | 180 | 方便运输蔬菜，灌溉蔬菜 |  |  | 26 | 120 | 是 | 带动贫困户发展产业，增加收入 | 2020.05 | 2020.12 | 完成
88 | 道扶领发〔2020〕12 号 | 梅花 | 贵头 | 产业发展 | 道县社康蔬菜种植农民合作社 | 种植玉米、南瓜、茄子、槟榔芋等400亩 | 贵头村委会 | 省级 |  | 10 |  |  | 70 | 该产业项目实施，可以带动全村11户32名贫困对象人均增加收入约300元 |  |  | 11 | 32 | 是 | 带动贫困户发展产业，增加收入 | 2020.01.10 | 2020.12.31 | 完成
89 | 道扶领发〔2020〕12 号 | 梅花 | 宜阳 | 产业发展 | 脐橙示范园基地 | 种苗、道路建设、农药化肥等100亩 | 宜阳村委会 | 省级 |  | 19 |  |  |  | 该产业扶贫项目实施，可以带动全村11户32名贫困对象人均增加收入约300元 |  |  | 11 | 32 | 是 | 采用直接帮扶或委托帮扶或股份合作的模式，由道县宜阳村脐橙示范园基地扶贫项目为经营主体具体实施，可以带动了11户32名贫困对象致富奔小康 | 2020.08.05 | 2020.10.30 | 完成
90 | 道发改农〔2020〕1 号 | 梅花 | 修义 | 产业发展 | 农田水利 | 加固堤坝，防止渗漏 | 修义村 | 以工代赈 |  | 30 |  |  |  | 改善全村的生产生活条件 | 539 | 2363 | 26 | 120 | 是 | 通过改善全村的生产生活条件，带动了26户120名贫困家庭致富奔小康 | 2020.1 | 2020.12 | 完成
91 | 道扶领发〔2020〕20号 | 梅花 | 修义 | 产业发展 | 葡萄种植 | 种植葡萄30亩 | 道县兴宜葡萄种植合作社 | 市级 |  |  | 10 |  | 60 | 该产业扶贫项目实施，可以带动18户60名建档立卡贫困户人均增加收入约200元 |  |  | 18 | 60 | 是 | 带动贫困户发展产业，增加收入 | 2020.08 | 2020.12 | 完成
92 | 道扶领发〔2020〕17号 | 梅花 | 梅花 | 产业发展 | 水渠维修 | 新修水渠长650米，厚0.12米，高0.6米，宽0.6米等三面光等建设内容工程 | 梅花村 | 省级 |  | 15 |  |  |  | 可以改善全村的生产生活条件，可以带动全村农户500户2000人（其中76户306名贫困对象）人均增加收入约300元 |  |  | 76 | 306 | 是 | 通过改善全村的生产生活条件，带动了76户306名贫困家庭致富奔小康 | 2020.06.26 | 2020.08.30 | 完成
93 | 道扶领发〔2020〕17号 | 梅花 | 斜坡渡 | 产业发展 | 1-2组水沟维修 | 0.4米宽水渠三面光800米、0.6米高水渠三面光800米 | 斜坡渡村委会 | 省级 |  | 12 |  |  |  | 可以改善全村的生产生活条件，可以带动全村农户（其中9户30名贫困对象）人均增加收入约100元 |  |  | 9 | 30 | 是 | 通过改善全村的生产生活条件，带动了9户30名贫困家庭致富奔小康 | 2020.08.10 | 2020.10.10 | 完成
94 | 道扶领发〔2020〕17号 | 梅花 | 司空岩 | 人居环境整治 | 人居环境整治 | 聘请保洁员2人，购买垃圾桶100个，跟道县跃辉运输有限公司签订一年的垃圾清运合同 | 司空岩村 | 省级 |  | 5 |  |  |  | 改善全村的人居环境卫生 |  |  | 20 | 53 | 是 | 改善全村的人居环境卫生，带动了农民讲卫生、门前三包 | 2020.07.01 | 2020.12.31 | 完成
95 | 道财农函〔2020〕48号 | 梅花 | 修义 | 基础设施 | 基础设施建设 | 道路、人居环境 | 修义 | 县级 |  |  |  | 50 |  | 改善全村的人居环境卫生 | 539 | 2363 | 26 | 120 | 是 | 改善全村的人居环境卫生，带动了农民讲卫生、门前三包 | 2020.06 | 2020.12 | 完成
96 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 桥头 | 蒋包 | 基础设施 | 公路硬化 | 5-7组道路硬化 | 蒋包 | 中央 | 15 |  |  |  |  | 改善农户生活生产条件 | 42 | 240 | 54 | 149 | 是 | 增加贫困户收入 | 2020.1 | 2020.12 | 已完成
97 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 桥头 | 幸福 | 产业发展 | 3组机耕道、护坡 | 3组机耕道、护坡 | 幸福 | 中央 | 15 |  |  |  |  | 改善农户生活生产条件 | 42 | 240 | 100 | 400人 | 是 | 增加贫困户收入 | 2020.1 | 2020.12 | 已完成
98 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 桥头 | 大江洲 | 产业发展 | 农田水利 | 新建水沟733米 | 大江洲 | 中央 | 12 |  |  |  |  | 改善农户生活生产条件 | 62 | 247 | 8 | 32 | 是 | 增加贫困户收入 | 2020.1 | 2020.12 | 已完成
99 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 桥头 | 狮子山 | 安全饮水 | 饮水工程 | 水渠维修 | 狮子山 | 中央 | 15 |  |  |  |  | 改善农户生活生产条件 | 62 | 247 | 90 | 300 | 是 | 增加贫困户收入 | 2020.1 | 2020.12 | 已完成
100 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 桥头 | 腊树坪 | 基础设施 | 公路护坡 | 12组易家岭护坡 | 腊树坪 | 中央 | 6 |  |  |  |  | 改善农户生活生产条件 | 68 | 262 | 22 | 80 | 是 | 增加贫困户收入 | 2020.1 | 2020.12 | 已完成
101 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 桥头 | 白竹田 | 基础设施 | 地皇庙至洋崽弄、岭背至鲁塘通达道路 | 地皇庙至洋崽弄、岭背至鲁塘通达道路 | 白竹田 | 中央 | 14 |  |  |  |  | 改善农户生活生产条件 | 62 | 247 | 70 | 215 | 是 | 增加贫困户收入 | 2020.1 | 2020.12 | 已完成
102 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 桥头 | 丘塘 | 产业发展 | 农田水利 | 145米 | 丘塘 | 中央 | 15 |  |  |  |  | 改善农户生活生产条件 | 68 | 262 | 63 | 200 | 是 | 增加贫困户收入 | 2020.1 | 2020.12 | 已完成
103 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 桥头 | 鱼田 | 产业发展 | 机耕道建设 | 机耕道建设 | 鱼田 | 中央 | 15 |  |  |  |  | 改善农户生活生产条件 | 62 | 247 | 120 | 400 | 是 | 增加贫困户收入 | 2020.1 | 2020.12 | 已完成
104 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 桥头 | 坦口 | 产业发展 | 农田水利 | 胶笋塘续建项目 | 坦口 | 中央 | 12 |  |  |  |  | 改善农户生活生产条件 | 62 | 247 | 8 | 32 | 是 | 增加贫困户收入 | 2020.1 | 2020.12 | 已完成
105 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 桥头 | 庄村 | 产业发展 | 道县源生中药材种植专业合作社 | 道县源生中药材种植专业合作社 | 庄村 | 中央 | 20 |  |  |  |  | 改善农户生活生产条件 | 68 | 262 | 12 | 48 | 是 | 增加贫困户收入 | 2020.1 | 2020.12 | 已完成
106 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 桥头 | 腊树坪 | 安全饮水 | 安全饮水：水池及网管 | 安全饮水：水池及网管 | 腊树坪 | 中央 | 4 |  |  |  |  | 改善农户生活生产条件 | 68 | 262 | 13 | 45 | 是 | 增加贫困户收入 | 2020.1 | 2020.12 | 已完成 | 调整资金
107 | 道扶领发〔2020〕12 号 | 桥头 | 桥头居委会 | 产业发展 | 农田水利 | 河堤维修 | 桥头 | 省级 |  | 15 |  |  |  | 改善农户生活生产条件 | 48 | 162 | 12 | 48 | 是 | 增加贫困户收入 | 2020.1 | 2020.12 | 已完成
108 | 道扶领发〔2020〕19号 | 桥头 | 丘塘 | 产业发展 | 农田水利 | 145米 | 丘塘 | 中央 | 10 |  |  |  |  | 改善农户生活生产条件 | 68 | 262 | 12 | 48 | 是 | 增加贫困户收入 | 2020.1 | 2020.12 | 已完成
109 | 道扶领发〔2020〕19号 | 桥头 | 腊树坪 | 产业发展 | 林耕道 | 林耕道 | 腊树坪 | 中央 | 15 |  |  |  |  | 改善农户生活生产条件 | 116 | 484 | 34 | 120 | 是 | 增加贫困户收入 | 2020.1 | 2020.12 | 已完成
110 | 道扶领发〔2020〕20号 | 桥头 | 白竹田 | 产业发展 | 农田水利 | 3组水渠硬化 | 白竹田 | 市级 |  |  | 10 |  |  | 改善农户生活生产条件 | 20 | 58 | 22 | 80 | 是 | 增加贫困户收入 | 2020.1 | 2020.12 | 已完成
111 | 道扶领发〔2020〕17号 | 桥头 | 五建 | 产业发展 | 水渠维修 | 水渠维修 | 五建 | 省级 |  | 15 |  |  |  | 改善农户生活生产条件 | 20 | 58 | 8 | 32 | 是 | 增加贫困户收入 | 2020.1 | 2020.12 | 已完成
112 | 道扶领发〔2020〕17号 | 桥头 | 大江洲 | 产业发展 | 水渠维修 | 水渠维修558米 | 大江洲 | 省级 |  | 8 |  |  |  | 改善农户生活生产条件 | 68 | 262 | 10 | 32 | 是 | 增加贫困户收入 | 2020.1 | 2020.12 | 已完成
113 | 道扶领发〔2020〕17号 | 桥头 | 毛巾田 | 基础设施 | 道路硬化 | 316米道路建设 | 毛巾田 | 省级 |  | 15 |  |  |  | 改善农户生活生产条件 | 68 | 262 | 22 | 80 | 是 | 增加贫困户收入 | 2020.1 | 2020.12 | 已完成 | 项目变更
114 | 道扶领发〔2020〕17号 | 桥头 | 桥头居委会 | 产业发展 | 农田水利 | 河堤维修 | 桥头 | 省级 |  | 10 |  |  |  | 改善农户生活生产条件 | 43 | 138 | 8 | 32 | 是 | 增加贫困户收入 | 2020.1 | 2020.12 | 已完成
115 | 道扶领发〔2020〕17号 | 桥头 | 石牌楼 | 产业发展 | 农田水利 | 上岸村水沟硬化 | 石排楼 | 省级 |  | 8 |  |  |  | 改善农户生活生产条件 | 43 | 138 | 8 | 32 | 是 | 增加贫困户收入 | 2020.1 | 2020.12 | 已完成
116 | 道扶领发〔2020〕17号 | 桥头 | 丘塘 | 产业发展 | 农田水利 | 7-8组河堤维修 | 丘塘 | 省级 |  | 15 |  |  |  | 改善农户生活生产条件 | 43 | 138 | 22 | 80 | 是 | 增加贫困户收入 | 2020.1 | 2020.12 | 已完成
117 | 道扶领发〔2020〕17号 | 桥头 | 庄村 | 产业发展 | 道县源生中药材种植专业合作社 | 道县源生中药材种植专业合作社 | 庄村 | 省级 |  | 20 |  |  |  | 改善农户生活生产条件 | 56 | 210 | 22 | 80 | 是 | 增加贫困户收入 | 2020.1 | 2020.12 | 已完成
118 | 道扶领发〔2020〕17号 | 桥头 | 腊树坪 | 产业发展 | 山羊养殖 | 山羊养殖 | 腊树坪 | 省级 |  | 20 |  |  |  | 改善农户生活生产条件 | 56 | 210 | 34 | 120 | 是 | 增加贫困户收入 | 2020.1 | 2020.12 | 已完成
119 | 道扶领发〔2020〕24号 | 桥头 | 大江洲 | 产业发展 | 农田水利 | 水渠维修558米 | 大江洲 | 中央 | 1.6 |  |  |  |  | 改善农户生活生产条件 | 56 | 210 | 16 | 60 | 是 | 增加贫困户收入 | 2020.1 | 2020.12 | 已完成
120 | 道扶领发〔2020〕24号 | 桥头 | 腊树坪 | 基础设施 | 通达道路 | 通达道路 | 腊树坪 | 中央 | 2.4 |  |  |  |  | 改善农户生活生产条件 | 15 | 75 | 10 | 32 | 是 | 增加贫困户收入 | 2020.1 | 2020.12 | 已完成
121 | 道扶领发〔2020〕25号 | 桥头 | 坦口 | 产业发展 | 农田水利 | 杨家田、原石枧村水渠硬化 | 坦口 | 县级 |  |  |  | 20 |  | 改善农户生活生产条件 | 43 | 138 | 8 | 32 | 是 | 增加贫困户收入 | 2020.1 | 2020.12 | 已完成
122 | 道扶领发〔2020〕25号 | 桥头 | 白竹田 | 基础设施 | 汉冲陵文化广场建设 | 汉冲陵文化广场建设 | 白竹田 | 县级 |  |  |  | 10 |  | 改善农户生活生产条件 | 43 | 138 | 13 | 45 | 是 | 增加贫困户收入 | 2020.1 | 2020.12 | 已完成
123 | 道扶领发〔2020〕25号 | 桥头 | 白竹田 | 基础设施 | 邓家至烈马道路建设 | 邓家至烈马道路建设 | 白竹田 | 县级 |  |  |  | 10 |  | 改善农户生活生产条件 | 56 | 210 | 22 | 80 | 是 | 增加贫困户收入 | 2020.1 | 2020.12 | 已完成
124 | 道扶领发〔2020〕19号 | 桥头 | 白竹田 | 产业发展 | 农田水利 | 水渠维修 | 白竹田 | 中央 | 20 |  |  |  |  | 改善农户生活生产条件 | 56 | 210 | 12 | 48 | 是 | 增加贫困户收入 | 2020.1 | 2020.12 | 已完成
125 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 清塘 | 小塘 | 产业发展 | 综合服务平台、黑木耳基地、八月瓜水果基地250KW变压器 | 综合服务平台、黑木耳基地、八月瓜水果基地250KW变压器 | 小塘 | 中央 | 25 |  |  |  |  | 解决黑木耳基地用电问题 | 142 | 461 | 82 | 327 | 是 | 带动贫困户用工；增加贫困户收入200元/人。 | 2020.6 | 2020.8 | 已完成
126 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 清塘 | 陈熊 | 产业发展 | 农田水利 | 安装引水管 | 陈熊 | 中央 | 10 |  |  |  |  | 保障200亩水田灌溉用水。 | 320 | 1652 | 37 | 164 | 是 | 带动贫困户用工；增加贫困户收入200元/人。 | 2020.5 | 2020.6 | 已完成 | 道扶领发〔2020〕12 号
127 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 清塘 | 棉竹源 | 产业发展 | 特色药材种植 | 发展药材种植100亩基地 | 棉竹源 | 中央 | 10 |  |  |  |  | 增加集体经济 | 239 | 1035 | 239 | 1035 | 是 | 带动贫困户用工；增加贫困户收入200元/人。 | 2020.3 | 2020.8 | 已完成 | 道扶领发〔2020〕12 号
128 | 道扶领发〔2020〕12 号 | 清塘 | 铜狮井 | 产业发展 | 农田水利 | 拟将1500余米长的引水渠硬化 | 铜狮井 | 省级 |  | 10 |  |  |  | 方便群众生产生活，保障灌溉用水。 | 365 | 1630 | 56 | 210 | 是 | 带动贫困户用工；增加贫困户收入200元/人。 | 2019.6 | 2019.10 | 已完成
129 | 湘财预[2020]24号 | 清塘 | 小塘 | 产业发展 | 综合养殖 | 发展综合养殖。 | 小塘 | 省级 |  | 4 |  |  |  | 年产值10万元 | 10 | 58 | 1 | 6 | 是 | 带动贫困户用工；增加贫困户收入200元/人。 | 2020.5 | 2020.6 | 已完成
130 | 道扶领发〔2020〕19号 | 清塘 | 营乐源 | 产业发展 | 农田水利 | 修建4处混凝土拦河水坝 | 营乐源 | 中央 | 22 |  |  |  |  | 保证800亩农田灌溉用水 | 362 | 1583 | 132 | 462 | 是 | 带动贫困户用工；增加贫困户收入200元/人。 | 2020.6 | 2020.10 | 已完成
131 | 道扶领发〔2020〕20号 | 清塘 | 棉竹源 | 产业发展 | 山银花种植 | 发展药材种植100亩基地 | 棉竹源 | 市级 |  |  | 10 |  |  | 增加集体经济 | 239 | 1035 | 239 | 1035 | 是 | 带动贫困户用工；增加贫困户收入200元/人。 | 2020.3 | 2020.8 | 已完成
132 | 道扶领发〔2020〕20号 | 清塘 | 小塘 | 产业发展 | 农田水利 | 新建河坝4座 | 小塘 | 市级 |  |  | 10 |  |  | 保障灌溉用水200亩。 | 142 | 461 | 82 | 321 | 是 | 带动贫困户用工；增加贫困户收入200元/人。 | 2020.6 | 2020.10 | 已完成
133 | 道扶领发〔2020〕17号 | 清塘 | 中坪 | 安全饮水 | 安全饮水 | 安装自来水管3000米。 | 中坪 | 省级 |  | 15 |  |  |  | 保障中坪村生活用水。 | 361 | 1864 | 25 | 80 | 是 | 带动贫困户用工；增加贫困户收入200元/人。 | 2020.6 | 2020.10 | 已完成
134 | 道扶领发〔2020〕17号 | 清塘 | 小坪 | 安全饮水 | 安全饮水 | 维修古井 | 小坪 | 省级 |  | 12 |  |  |  | 维修陈旧五连古井一口。 | 632 | 2860 | 632 | 2860 | 是 | 带动贫困户用工；保障群众生产生活用水。 | 202006 | 202009 | 已完成
135 | 道扶领发〔2020〕24号 | 清塘 | 小塘 | 产业发展 | 产业加工 | 引进茶叶加工设备 | 小塘 | 中央 | 20 |  |  |  |  | 增加年产值10万元。 | 142 | 461 | 82 | 321 | 是 | 带动贫困户用工；增加贫困户收入200元/人。 | 202006 | 202009 | 已完成
136 | 道扶领发〔2020〕24号 | 清塘 | 小塘 | 产业发展 | 产业加工 | 新建黑木耳加工厂 | 小塘 | 中央 | 20 |  |  |  |  | 增加年产值10万元。 | 142 | 461 | 82 | 321 | 是 | 带动贫困户用工；增加贫困户收入200元/人。 | 202006 | 202009 | 已完成
137 | 道扶领发〔2020〕25号 | 清塘 | 棉竹源 | 基础设施 | 护栏建设 | 加宽道路及修建护栏 | 棉竹源 | 县级 |  |  |  | 20 |  | 道路加宽700米，新修护栏650米。 | 862 | 3201 | 239 | 1049 | 是 | 带动贫困户用工；方便群众生活生活。 | 202006 | 202010 | 已完成
138 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 上关 | 白石岩 | 产业发展 | 农田水利 | 新建水渠1000米 | 白石岩 | 中央 | 15 |  |  |  |  | 改善生产生活条件，保障300余亩农田灌溉 | 69 | 178 | 24 | 79 | 是 | 解决300余亩农田灌溉，亩产增收75元 | 20200110 | 20200610 | 已完成
139 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 上关 | 湘源社区 | 产业发展 | 农田水利 | 社区排水沟278米 | 湘源社区 | 中央 | 10 |  |  |  |  | 改善人居环境，解决群众排水可能 | 318 | 1186 | 19 | 79 | 是 | 解决19户79人排污水困难 | 20200516 | 20200601 | 已完成 | 道扶领发〔2020〕12 号
140 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 上关 | 七里岗 | 产业发展 | 产业基地配套设施 | 基地扩园变压器 | 七里岗 | 中央 | 10 |  |  |  |  | 产业基础设施配套建设 | 71 | 289 | 34 | 142 | 是 | 带动周围柑橘种植群众及贫困户每亩增产120斤，增收每亩240元 | 20200901 | 20201224 | 已完成 | 调整资金
141 | 道扶领发〔2020〕17号 | 上关 | 红花 | 基础设施 | 道路建设 | 红花村13组断头路长420米、宽3.5米 | 红花 | 省级 |  | 13 |  |  |  | 解决群众生产生活路路通，带动贫困户9户38人致富 | 29 | 177 | 9 | 38 | 是 | 实现断头路畅通 | 20200601 | 20200730 | 已完成
142 | 道扶领发〔2020〕17号 | 上关 | 虎子岩 | 产业发展 | 水渠维修 | 虎子岩社区1-8组问口塘至洪塘水渠 | 虎子岩 | 省级 |  | 16 |  |  |  | 虎子岩社区1-8组问口塘至洪塘800米水渠解决225亩水田灌溉 | 256 | 1123 | 22 | 86 | 是 | 亩产增收150斤带动22户86人贫困户致富 | 20200701 | 20200930 | 已完成
143 | 道扶领发〔2020〕25号 | 上关 | 七里岗 | 产业发展 | 农田水利 | 万口塘路100米，水面积25亩，水渠800米 | 七里岗 | 县级 |  |  |  | 20 |  | 雷家洞万口塘维修蓄水，解决200余亩水田生产灌溉用水难的问题，直接受益贫困户74户351人 | 98 | 502 | 74 | 351 | 是 | 解决200余亩水田生产灌溉用水难的问题，提高群众水田增产增收 | 20200903 | 20201231 | 已完成
144 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 审章塘 | 井塘 | 产业发展 | 农田水利 | 60千伏电排设备 |  | 中央 | 16 |  |  |  |  | 恢复农田灌溉条件，保证680余亩农田正常用水。 | 650 | 3500 | 43 | 182 | 是 | 种植灌溉 | 2019.7 | 2020.12 | 完工
145 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 审章塘 | 沙子河 | 产业发展 | 农田水利 | 600米 |  | 中央 | 13 |  |  |  |  | 确保500余亩农田生产用水，消除200亩农田雨天积水问题，每户增收200元，其中贫困户13户45人。 | 310 | 1756 | 13 | 45 | 是 | 种植灌溉 | 2020.2 | 2020.10 | 完工
146 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 审章塘 | 审章塘 | 产业发展 | 烤烟农场 | 种植烤烟200亩 | 委会 | 中央 | 10 |  |  |  |  | 增加集体收入10万元，为贫困户提供务工岗位30个。 | 850 | 4220 | 63 | 250 | 是 | 提供就业岗位 | 2020.1 | 2020.8 | 完工
147 | 道扶领发〔2020〕20号 | 审章塘 | 审章塘 | 产业发展 | 烤烟农场 | 种植烤烟200亩 | 委会 | 市级 |  |  | 10 |  |  | 增加集体收入10万元，为贫困户提供务工岗位30个。 | 850 | 4220 | 63 | 250 | 是 | 提供就业岗位 | 2020.1 | 2020.8 | 完工
148 | 道扶领发〔2020〕17号 | 审章塘 | 向荣 | 产业发展 | 农田水利 | 宴家田渠道3000米 |  | 省级 |  | 10 |  |  |  | 确保800亩水田灌溉，600余户农户受益，户稳定增收700元 | 321 | 1610 | 88 | 350 | 是 | 种植灌溉 | 2020.5 | 2020.7 | 完工
149 | 道扶领发〔2020〕17号 | 审章塘 | 莲花宅 | 产业发展 | 农田水利 | 塘梗高2.5米，宽4米，水渠500米 |  | 省级 |  | 13 |  |  |  | 确保220亩水田灌溉，210余户农户受益，户稳定增收200元 | 350 | 1550 | 15 | 55 | 是 | 种植灌溉 | 2020.5 | 2020.6 | 完工
150 | 道扶领发〔2020〕25号 | 审章塘 | 审章塘 | 产业发展 | 烤烟农场 | 种植烤烟200亩 | 委会 | 县级 |  |  |  | 20 |  | 增加集体收入10万元，为贫困户提供务工岗位30个。 | 850 | 4220 | 63 | 250 | 是 | 提供就业岗位 | 2020.1 | 2020.8 | 完工
151 | 道扶领发〔2020〕25号 | 审章塘 | 井塘 | 产业发展 | 农田水利 | 茶园水坝建设 |  | 县级 |  |  |  | 20 |  | 改善农田灌溉条件，保证300余亩农田正常用水。 | 650 | 3500 | 13 | 68 | 是 | 种植灌溉 | 2019.9 | 2019.12 | 完工 | 项目变更
152 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 寿雁 | 龙腹 | 产业发展 | 农田水利 | 200米渡槽修复 | 龙腹 | 中央 | 23 |  |  |  |  | 完成渡槽维修保证农田灌溉 | 421 | 1857 | 50 | 186 | 是 | 保证水田灌溉用水 | 2020 | 2020.4 | 已完成
153 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 寿雁 | 大乐海 | 产业发展 | 农田水利 | 一口山塘维修 | 大乐海 | 中央 | 15 |  |  |  |  | 完成山塘维修保证农田灌溉 | 369 | 1416 | 16 | 64 | 是 | 保证水田灌溉用水 | 2020 | 2020.3 | 已完成
154 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 寿雁 | 深田 | 产业发展 | 农田水利 | 1500米渠道硬化 | 深田 | 中央 | 10 |  |  |  |  | 完成3000米渠道维修保证农田灌溉 | 246 | 896 | 40 | 112 | 是 | 保证水田灌溉用水 | 2020 | 2020.9 | 已完成
155 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 寿雁 | 铁乐湾 | 产业发展 | 农田水利 | 饮用水井维修及渠道1000米 | 铁乐湾 | 中央 | 10 |  |  |  |  | 饮用水井维修及渠道1000米 | 261 | 934 | 16 | 49 | 是 | 保证生浩及水田灌溉用水 | 2020 | 2020.9 | 已完成 | 项目变更
156 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 寿雁 | 高枧 | 产业发展 | 道县海生特色养殖合作社 | 特色生猪养殖场建设 | 高枧 | 中央 | 10 |  |  |  |  | 发展特色养殖产业带动贫困户 | 726 | 3386 | 23 | 110 | 是 | 带动贫困户发展 | 2020 | 2020.4 | 已完成 | 调整资金
157 | 道扶领发〔2020〕12 号 | 寿雁 | 水源头 | 产业发展 | 龟鱼生态养殖庭院示范场 | 龟鱼生态养殖5亩 | 水源头 | 省级 |  | 30 |  |  |  | 完成任务龟鱼生态养殖5亩 | 867 | 3823 | 41 | 149 | 是 | 带动贫困户就业 | 2020 | 2020.7 | 已完成
158 | 道扶领发〔2020〕19号 | 寿雁 | 十里桥一 | 产业发展 | 十里桥蔬菜种植合作社 | 蔬菜种植200亩 | 十里桥 | 中央 | 20 |  |  |  |  | 发展蔬菜产业促进农户增收 | 578 | 2477 | 28 | 86 | 是 | 带动贫困户就业 | 2020 | 2020.3 | 已完成
159 | 道扶领发〔2020〕19号 | 寿雁 | 安村 | 基础设施 | 安村道路护坡 | 500米道路护坡及硬化 | 安村 | 中央 | 10 |  |  |  |  | 500米道路护坡及硬化 | 298 | 1209 | 20 | 74 | 是 | 保障村民出行 | 2020 | 2020.8 | 已完成
160 | 道扶领发〔2020〕20号 | 寿雁 | 空树岩 | 基础设施 | 修红军路红军墓 | 步道16公里，红军墓一座，墓碑一座 | 空树岩 | 市级 |  |  | 10 |  |  | 步道16公里，红军墓一座，墓碑一座 | 88 | 299 | 62 | 252 | 是 | 带动旅游业增收 | 2020 | 2020.3 | 已完成
161 | 道扶领发〔2020〕17号 | 寿雁 | 空树岩 | 产业发展 | 黑木耳基地 | 续建 | 空树岩 | 省级 |  | 4 |  |  |  | 促进农户增收 | 88 | 299 | 62 | 252 | 是 | 带动贫困户就业 | 2020 | 2020.6 | 已完成
162 | 道扶领发〔2020〕17号 | 寿雁 | 垒波岩 | 产业发展 | 胡家村引洞腹地下水灌溉及大田水渠 | 全长1500米，深10米，宽10米 | 垒波岩 | 省级 |  | 10 |  |  |  | 种植面积得到有效灌溉 | 756 | 3672 | 45 | 159 | 是 | 种植灌溉 | 2020 | 2020.9 | 2020.12
163 | 道扶领发〔2020〕17号 | 寿雁 | 大乐海 | 产业发展 | 水渠维修 | 水渠长度500米 | 大乐海 | 省级 |  | 15 |  |  |  | 种植面积得到有效灌溉 | 369 | 1416 | 62 | 242 | 是 | 种植灌溉 | 2020 | 2020.3 | 已完成
164 | 道扶领发〔2020〕17号 | 寿雁 | 新湾 | 产业发展 | 山塘维修 | 山塘一口 | 新湾 | 省级 |  | 10 |  |  |  | 用于农业生产灌溉 | 342 | 1408 | 104 | 426 | 是 | 种植灌溉 | 2020 | 2020.4 | 已完成
165 | 道扶领发〔2020〕17号 | 寿雁 | 寿雁镇政府 | 产业发展 | 天智菌业 | 香菇竹笋种植 | 天智菌业 | 省级 |  | 20 |  |  |  | 发展种植香菇竹笋，带动贫困户增收分红 | 212 | 1694 | 25 | 100 | 是 | 发展种植香菇竹笋，带动贫困户增收分红 | 2020 | 2020.3 | 已完成
166 | 道扶领发〔2020〕17号 | 寿雁 | 寿雁镇政府 | 产业发展 | 金丰瓜蒌永丰基地 | 种植面积460亩 | 金丰公司 | 省级 |  | 25 |  |  |  | 实现增收3000元/亩 | 206 | 1547 | 34 | 125 | 是 | 提供就业岗位 | 2020 | 2020.3 | 已完成
167 | 道扶领发〔2020〕17号 | 寿雁 | 平地尾 | 产业发展 | 油茶种植 | 将林地利用种植油茶 | 平地尾 | 省级 |  | 15 |  |  |  | 油茶开发300亩，机耕道2千米 | 506 | 2795 | 28 | 78 | 是 | 贫困户参与入股分红 | 2020 | 2020.5 | 已完成
168 | 道扶领发〔2020〕24号 | 寿雁 | 太家 | 产业发展 | 农田水利 | 电排新建 | 太家 | 中央 | 10 |  |  |  |  | 保障农田灌溉 | 379 | 1809 | 24 | 100 | 是 | 带动贫困户就业 | 2020 | 2020.6 | 已完成
169 | 道扶领发〔2020〕25号 | 寿雁 | 大洞村 | 产业发展 | 大洞村沃柑种植项目 | 种植沃柑130亩 | 大洞 | 县级 |  |  |  | 38 |  | 发展沃柑产业促进农户增收 | 469 | 2317 | 20 | 63 | 是 | 带动贫困户就业 | 2020 | 2020.6 | 已完成
170 | 道扶领发〔2020〕25号 | 寿雁 | 大洞村 | 基础设施 | 洞上村至湾子腹村断头路 | 600米道路硬化 | 大洞 | 县级 |  |  |  | 12 |  | 完成600米道路硬化 | 469 | 2317 | 20 | 63 | 是 | 保障村民出行 | 2020 | 2020.8 | 已完成
171 | 道扶领发〔2020〕25号 | 寿雁 | 水源头 | 基础设施 | 禾述塘村与下坝村断头路 | 800米道路硬化 | 水源头 | 县级 |  |  |  | 29 |  | 完成2500米道路硬化 | 867 | 3823 | 41 | 149 | 是 | 保障村民出行 | 2020 | 2020.8 | 已完成
172 | 道扶领发〔2020〕25号 | 寿雁 | 水源头 | 安全饮水 | 安全饮水 | 两口老井修复 | 水源头 | 县级 |  |  |  | 21 |  | 完成两口老井修复 | 867 | 3823 | 41 | 149 | 是 | 保证水田灌溉用水 | 2020 | 2020.8 | 已完成
173 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 四马桥 | 良木洞 | 产业发展 | 农田水利 | 良木洞村山塘维修两口 | 良木洞 | 中央 | 6 |  |  |  |  | 增加灌溉，提高农作物产量，增加收入 | 485 | 1439 | 146 | 560 | 是 | 增加灌溉，提高农作物产量，增加收入 | 20191022 | 20191104 | 已完成
174 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 四马桥 | 西凤 | 基础设施 | 西凤村村内道路硬化 | 西凤村村内道路硬化800余米 | 西凤 | 中央 | 15 |  |  |  |  | 方便群众出行，改善生产生活条件 | 428 | 2225 | 26 | 85 | 是 | 方便群众出行，改善生产生活条件 | 20200305 | 20200418 | 已完成
175 | 道扶领发〔2020〕12 号 | 四马桥 | 农科站 | 产业发展 | 道县昌瑞瑶寨蔬菜种植专业合作社 | 蔬菜种植500余亩 | 农科站 | 省级 |  | 20 |  |  |  | 带动贫困户就业，增加村集体收入和贫困户收入 | 523 | 2082 | 19 | 80 | 是 | 带动贫困户就业，增加村集体收入和贫困户收入 | 20200410 | 20201231 | 已完成
176 | 道扶领发〔2020〕17号 | 四马桥 | 滴水营 | 基础设施 | 2020年四马桥镇滴水营村村卫生之室路面硬化 | 2020年四马桥镇滴水营村村卫生之室路面硬化 | 滴水营 | 省级 |  | 8 |  |  |  | 方便群众出行，改善生产生活条件 | 674 | 3419 | 126 | 534 | 是 | 方便群众出行，改善生产生活条件 | 20200810 | 20200930 | 已完成 | 项目变更
177 | 道扶领发〔2020〕25号 | 四马桥 | 滴水营 | 产业发展 | 滴水营村大米机械加工服务项目 | 滴水营村大米机械加工服务场所一个 | 滴水营 | 县级 |  |  |  | 8 |  | 带动贫困户就业，增加村集体收入和贫困户收入 | 674 | 3419 | 126 | 534 | 是 | 带动贫困户就业，增加村集体收入和贫困户收入 | 20200507 | 20200730 | 已完成
178 | 道扶领发〔2020〕25号 | 四马桥 | 滴水营 | 产业发展 | 农田水利 | 东关岭农田水沟建设500余米 | 滴水营 | 县级 |  |  |  | 12 |  | 增加灌溉，提高农作物产量，增加收入 | 156 | 450 | 60 | 310 | 是 | 增加灌溉，提高农作物产量，增加收入 | 20200601 | 20200730 | 已完成
179 | 道扶领发〔2020〕25号 | 四马桥 | 良木洞 | 基础设施 | 良木洞与岩头断头路300米硬化 | 良木洞与岩头断头路300米硬化 | 良木洞 | 县级 |  |  |  | 10 |  | 方便群众出行，改善生产生活条件 | 485 | 1439 | 146 | 560 | 是 | 方便群众出行，改善生产生活条件 | 20200806 | 20200911 | 已完成
180 | 道扶领发〔2020〕25号 | 四马桥 | 良木洞 | 产业发展 | 农田水利 | 良木洞水沟三面光维修 | 良木洞 | 县级 |  |  |  | 10 |  | 增加灌溉，提高农作物产量，增加收入 | 485 | 1439 | 146 | 560 | 是 | 增加灌溉，提高农作物产量，增加收入 | 20200806 | 20200918 | 已完成
181 | 道扶领发〔2020〕24号 | 万家庄 | 七一 | 安全饮水 | 水井维修 | 维修水井3口 | 七一 | 中央 | 8 |  |  |  |  | 方便全体村民灌溉农田 | 378 | 1520 | 27 | 87 | 是 | 方便农田灌溉 | 20200802 | 20200805 | 已完成
182 | 道扶领发〔2020〕17号 | 万家庄 | 万家庄社区 | 基础设施 | 道路硬化 | 道路硬化200米 | 万家庄 | 省级 |  | 20 |  |  |  | 方便全体村民出行 | 420 | 1880 | 14 | 37 | 是 | 方便群众出行 | 20200806 | 20200808 | 已完成
183 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 仙子脚 | 下白 | 产业发展 | 下白特色水果种植产业扶贫 | 1间 | 下白 | 中央 | 25 |  |  |  |  | 27户贫困户增收15万元 | 200 | 730 | 131 | 512 | 是 | 27户100人 | 2019 | 2024 | 完成
184 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 仙子脚 | 车田洞 | 安全饮水 | 自来水提质改造 | 2000米 | 车田洞 | 中央 | 12 |  |  |  |  | 解决饮水安全 | 180 | 400 | 27 | 157 | 是 | 解决贫困人口安全饮水，提高满意度 | 2020.3 | 2020.6 | 完成
185 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 仙子脚 | 石山脚 | 产业发展 | 食用菌种植产业扶贫 | 新建50立方冷库、生产铁棚300平方米、灭菌设施等 | 石山脚 | 中央 | 10 |  |  |  |  | 方便群众出行，改善生产生活条件 |  |  | 14 | 48 | 是 | 每年分红200元 | 2020.4 | 2020.7 | 完成
186 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 仙子脚 | 石山脚 | 产业发展 | 光伏发电站简易路 | 新修通电站草沙路720来 | 石山脚 | 中央 | 3 |  |  |  |  | 解决贫困人口务工4人 |  |  | 2 | 4 | 是 | 人均增收1000元 | 2020.3 | 2020.5 | 完成
187 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 仙子脚 | 沙田 | 安全饮水 | 安全饮水 | 2000米 | 沙田 | 中央 | 10 |  |  |  |  | 解决饮水安全 | 370 | 1300 | 11 | 35 | 是 | 解决贫困人口安全饮水，提高满意度 | 2020.5 | 2020.6 | 完成
188 | 湘财预[2020]24号 | 仙子脚 | 石山脚 | 产业发展 | 综合养殖 | 种植油茶140亩 | 石山脚 | 省级 |  | 4 | [6 empty] | 贫困户3户 | 15人 | 是 | 人均增收2000元 | 2020.2 | 2020.5 | 完成
189 | 道扶领发〔2020〕17号 | 仙子脚 | 大伟 | 安全饮水 | 安全饮水 | 300米 | 大伟 | 省级 |  | 15 |  |  |  | 解决饮水安全 | 460 | 2100 | 18 | 64 | 是 | 解决贫困人口安全饮水，提高满意度 | 2020.9 | 2020.1 | 完成
190 | 道扶领发〔2020〕17号 | 仙子脚 | 石山脚 | 安全饮水 | 安全饮水 | 提质改造自来水管网6800米、改装智能水表280户 | 石山脚 | 省级 |  | 15 |  |  |  | 解决全村910人安全饮水 |  | 575 | 79 | 335 | 是 | 解决全村910人安全饮水 | 2020.7.16 | 2020.9.20 | 完成
191 | 道扶领发〔2020〕17号 | 仙子脚 | 下白 | 产业发展 | 下白特色水果种植产业扶贫 | 1间 | 下白 | 省级 |  | 20 |  |  |  | 14户贫困户增收10万元 | 14 | 50 | 14 | 50 | 是 | 14户80人 | 2020 | 2025 | 完成
192 | 道扶领发〔2020〕25号 | 仙子脚 | 下白 | 基础设施 | 下白村幼儿园 | 1所 | 下白 | 县级 |  |  |  | 20 |  | 全村38户30人就近就学 | 300 | 900 | 131 | 512 | 是 | 6户贫困户就业 | 2020 | 2020 | 完成
193 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 祥霖铺 | 祥龙 | 基础设施 | 桥梁建设 | 桥梁建设1处 | 祥龙 | 中央 | 10 |  |  |  |  | 改善群众生产生活条件 | 159 | 705 | 10 | 31 | 是 | 通过改善群众生产生活条件，带动全村贫困对象致富奔小康 | 20200120 | 20201130 | 已完工
194 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 祥霖铺 | 雷洞 | 产业发展 | 榕㠃油茶农民专业合作社 | 油茶种植300亩 | 榕㠃油茶农民专业合作社 | 中央 | 30 |  |  |  |  | 增加群众生就业渠道，拓宽致富路子 | 276 | 1103 | 18 | 67 | 是 | 通过增加群众生就业渠道，拓宽致富路子带动全村贫困对象致富奔小康 | 20200120 | 20201130 | 已完工
195 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 祥霖铺 | 田广洞 | 产业发展 | 大坝沟机耕道 | 修机耕道500米 | 周伟才 | 中央 | 10 |  |  |  |  | 改善群众生产生活条件 | 531 | 1817 | 26 | 86 | 是 | 通过改善群众生产生活条件，带动全村贫困对象致富奔小康 | 20200120 | 20201130 | 已完工
196 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 祥霖铺 | 土麦 | 产业发展 | 农田水利 | 水沟硬化500米 | 周伟才 | 中央 | 10 |  |  |  |  | 改善群众生产生活条件 | 302 | 1480 | 13 | 49 | 是 | 通过改善群众生产生活条件，带动全村贫困对象致富奔小康 | 20200120 | 20200830 | 已完工
197 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 祥霖铺 | 两河口 | 产业发展 | 农田水利 | 水渠重建500米 | 湖南上井水电工程建设责任有限公司 | 中央 | 40 |  |  |  |  | 改善群众生产生活条件 | 324 | 1089 | 65 | 304 | 是 | 通过改善群众生产生活条件，带动全村贫困对象致富奔小康 | 20200120 | 20201130 | 已完工
198 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 祥霖铺 | 下蒋 | 产业发展 | 农田水利 | 水沟建设500米 | 周伟才 | 中央 | 10 |  |  |  |  | 改善群众生产生活条件 | 253 | 881 | 21 | 85 | 是 | 通过改善群众生产生活条件，带动全村贫困对象致富奔小康 | 20200120 | 20201130 | 已完工
199 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 祥霖铺 | 雷洞 | 产业发展 | 灌溉水渠 | 灌溉水渠500米 | 罗滕林 | 中央 | 10 |  |  |  |  | 改善群众生产生活条件 | 276 | 1103 | 18 | 67 | 是 | 通过改善群众生产生活条件，带动全村贫困对象致富奔小康 | 20200701 | 20201130 | 已完工 | 调整资金
200 | 道扶领发〔2020〕12 号 | 祥霖铺 | 八家 | 产业发展 | 道县众旺油茶农民种植专业合作社油茶基地 | 油茶种植100亩 | 委会 | 省级 |  | 30 |  |  |  | 增加群众生就业渠道，拓宽致富路子 | 221 | 896 | 15 | 56 | 是 | 通过增加群众生就业渠道，拓宽致富路子带动全村贫困对象致富奔小康 | 20200410 | 20201130 | 已完工
201 | 道扶领发〔2020〕12 号 | 祥霖铺 | 高坝洞 | 产业发展 | 道县湘南苗木农民专业合作社 | 四季彩叶桂种植100亩 | 道县湘南苗木农民专业合作社 | 省级 |  | 30 |  |  |  | 增加群众生就业渠道，拓宽致富路子 | 393 | 1567 | 43 | 205 | 是 | 通过增加群众生就业渠道，拓宽致富路子带动全村贫困对象致富奔小康 | 20200410 | 20201130 | 已完工
202 | 道扶领发〔2020〕12 号 | 祥霖铺 | 朗龙 | 产业发展 | 绿洲蔬菜种植合作社食用菌种植 | 食用菌种植6个大棚 | 绿洲蔬菜种植合作社食用菌种植 | 省级 |  | 30 |  |  |  | 增加群众生就业渠道，拓宽致富路子 | 473 | 1823 | 24 | 83 | 是 | 通过增加群众生就业渠道，拓宽致富路子带动全村贫困对象致富奔小康 | 20200410 | 20201130 | 已完工 | 道扶领发〔2020〕19 号
203 | 道扶领发〔2020〕19号 | 祥霖铺 | 洞尾 | 产业发展 | 道县勤润果蔬种植农民专业合作社 | 淮山种植300亩 | 道县勤润果蔬种植农民专业合作社 | 中央 | 15 |  |  |  |  | 增加群众生就业渠道，拓宽致富路子 | 363 | 1320 | 21 | 74 | 是 | 通过增加群众生就业渠道，拓宽致富路子带动全村贫困对象致富奔小康 | 20200520 | 20201130 | 已完工
204 | 道扶领发〔2020〕20号 | 祥霖铺 | 白露塘 | 产业发展 | 农田水利 | 拦水坝、桥梁、水渠修建6处 | 陈国龙 | 市级 |  |  | 10 |  |  | 改善群众生产生活条件 | 509 | 2403 | 51 | 216 | 是 | 通过改善群众生产生活条件，带动全村贫困对象致富奔小康 | 20200520 | 20201130 | 已完工
205 | 道扶领发〔2020〕17号 | 祥霖铺 | 祥龙 | 基础设施 | 道路建设 | 村道修建800米 | 周伟才 | 省级 |  | 15 |  |  |  | 改善群众生产生活条件 | 159 | 705 | 10 | 31 | 是 | 通过改善群众生产生活条件，带动全村贫困对象致富奔小康 | 20200520 | 20201130 | 已完工
206 | 道扶领发〔2020〕17号 | 祥霖铺 | 港草兴 | 产业发展 | 水渠维修 | 水渠维修800米 | 委会 | 省级 |  | 20 |  |  |  | 改善群众生产生活条件 | 201 | 788 | 12 | 48 | 是 | 通过改善群众生产生活条件，带动全村贫困对象致富奔小康 | 20200520 | 20201130 | 已完工
207 | 道扶领发〔2020〕17号 | 祥霖铺 | 桐溪尾 | 基础设施 | 机耕道硬化 | 机耕道硬化400米 |  | 省级 |  | 8 |  |  |  | 改善群众生产生活条件 | 466 | 1322 | 13 | 45 | 是 | 通过改善群众生产生活条件，带动全村贫困对象致富奔小康 | 20200520 | 20201130 | 已完工
208 | 道扶领发〔2020〕17号 | 祥霖铺 | 高坝洞 | 产业发展 | 农田水利 | 水沟修建500米 | 陆林子 | 省级 |  | 15 |  |  |  | 改善群众生产生活条件 | 393 | 1567 | 43 | 205 | 是 | 通过改善群众生产生活条件，带动全村贫困对象致富奔小康 | 20200520 | 20201130 | 已完工
209 | 道扶领发〔2020〕17号 | 祥霖铺 | 高坝洞 | 基础设施 | 道路硬化 | 村道硬化300米 | 陈得刚 | 省级 |  | 20 |  |  |  | 改善群众生产生活条件 | 393 | 1567 | 43 | 205 | 是 | 通过改善群众生产生活条件，带动全村贫困对象致富奔小康 | 20200520 | 20201130 | 已完工
210 | 道扶领发〔2020〕17号 | 祥霖铺 | 岑江渡 | 产业发展 | 修水沟 | 修水沟500米 | 欧绪芝 | 省级 |  | 10 |  |  |  | 改善群众生产生活条件 | 198 | 823 | 8 | 32 | 是 | 通过改善群众生产生活条件，带动全村贫困对象致富奔小康 | 20200520 | 20201130 | 已完工
211 | 道扶领发〔2020〕17号 | 祥霖铺 | 祥龙、八家 | 产业发展 | 湘浩油茶 | 油茶基地改造100亩 | 湘浩油茶 | 省级 |  | 20 |  |  |  | 增加群众生就业渠道，拓宽致富路子 | 380 | 1601 | 25 | 87 | 是 | 通过增加群众生就业渠道，拓宽致富路子带动全村贫困对象致富奔小康 | 20200410 | 20201130 | 已完工
212 | 道扶领发〔2020〕25号 | 祥霖铺 | 郎龙村 | 产业发展 | 农田水利 | 机耕道5000米、水渠250米、闸门7处 | 湖南莫氏建筑工程有限公司 | 县级 |  |  |  | 50 |  | 改善群众生产生活条件 | 473 | 1823 | 24 | 83 | 是 | 通过改善群众生产生活条件，带动全村贫困对象致富奔小康 | 20200801 | 20201130 | 已完工
213 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 营江 | 濂西 | 产业发展 | 濂西村西瓜大棚种植 | 100亩西瓜基地基础设施 | 濂西 | 中央 | 10 |  |  |  |  | 改善全村生产生活条件，增加村集体收入约10万元。 | 535 | 2019 | 88 | 361 | 是 | 带动贫困户88户361人致富奔小康 | 2020.03.05 | 2020.06.05 | 已完工
214 | 道扶领发〔2020〕12 号 | 营江 | 芒头寨 | 产业发展 | 农田水利 | 水渠400米 | 芒头寨 | 省级 |  | 10 |  |  |  | 改善全村生产生活条件。 | 181 | 1136 | 17 | 62 | 是 | 带动贫困对象17户62人致富奔小康 | 2020.08 | 2020.09 | 已完工
215 | 道扶领发〔2020〕12 号 | 营江 | 下汶 | 基础设施 | 道路护坡 | 村综合服务平台护坡及围墙 | 下汶 | 省级 |  | 5 |  |  |  | 改善全村生产生活条件。 | 280 | 1436 | 20 | 87 | 是 | 带动贫困对象20户87人致富奔小康 | 2020.04 | 2020.05 | 已完工
216 | 道扶领发〔2020〕17号 | 营江 | 岗下 | 基础设施 | 岗下村路面扩宽硬化 | 一组桥至水沟段道路硬化、后上门楼大塘路扩宽硬化、下门楼码头路硬化 | 岗下 | 省级 |  | 10 |  |  |  | 改善全村生产生活条件。 | 249 | 1460 | 22 | 87 | 是 | 带动贫困对象22户87人致富奔小康 | 2020.06 | 2020.07 | 已完工
217 | 湘财预〔2020〕53号 | 住建局 | 全县 | 危房改造 | 危房改造 | 贫困户危房改造 |  | 省级 |  | 1021 |  |  |  | 住房保障 | 340 |  | 340 |  | 是 | 提升住房保障 | 2020.1 | 2020.12 | 已完成
218 | 湘财预〔2019〕270号 | 大坪铺国有农场 | 大坪铺国有农场 | 产业发展 | 水肥一体化标准果园建设 | 水肥一体化标准果园建设 | 大坪铺国有农场 | 中央 | 150 |  |  |  |  | 生产生活条件改善 | 0 |  | 0 |  | 否 | 生产生活条件改善 | 2020.7 | 2021 | 在建
219 | 湘财预[2020]62号 | 大坪铺国有农场 | 大坪铺国有农场 | 产业发展 | 水肥一体化标准果园建设 | 水肥一体化标准果园建设 | 大坪铺国有农场 | 中央 | 10 |  |  |  |  | 生产生活条件改善 | 0 |  | 0 |  | 否 | 生产生活条件改善 | 2020.7 | 2021 | 在建
220 | 湘财预〔2020〕58号 | 农业农村局 | 全县 | 产业发展 | 重点产业 | 4家企业 | 农业农村局 | 省级 |  | 580 |  |  |  | 带动贫困户分红 | 2320 |  | 2320 |  | 是 | 带动贫困户分红 | 2020.5 | 2020.9 | 已完成
221 | 湘财预〔2020〕53号 | 水利局 | 全县 | 安全饮水 | 水利提升 | 贫困村安全饮水 | 水利局 | 省级 |  | 764 |  |  |  | 提升饮水质量 | 19100 | 76400 | 19100 | 76400 | 是 | 提升饮水质量 | 2020.5 | 2020.9.20 | 已完成
222 | 道扶领发〔2020〕26号 | 人社局 | 全县 | 补齐短板 | 就业 | 贫困人口 | 人社局 | 中央 | 111 |  |  |  |  | 补齐短板 | 2775 | 11100 | 2775 | 11100 | 是 | 就业补助 | 2020.7 | 2020.9.20 | 已完成
223 | 道扶领发〔2020〕26号 | 医保局 | 全县 | 补齐短板 | 医疗 | 贫困人口 | 医保局 | 中央 | 76 |  |  |  |  | 补齐短板 | 678 | 2714 | 678 | 2714 | 是 | 医疗补助 | 2020.7 | 2020.9.20 | 已完成
224 | 道扶领发〔2020〕26号 | 教育局 | 全县 | 补齐短板 | 教育 | 贫困人口 | 教育局 | 中央 | 142 |  |  |  |  | 补齐短板 | 710 | 2840 | 710 | 2840 | 是 | 教育补助 | 2020.7 | 2020.12 | 在建
225 | 道扶领发〔2020〕26号 | 妇联 | 全县 | 补齐短板 | 消费扶贫 | 贫困人口 | 妇联 | 中央 | 45 |  |  |  |  | 补齐短板 | 1125 | 4500 | 1125 | 4500 | 是 | 消费扶贫 | 2020.7 | 2020.12 | 在建
226 | 湘财预〔2020〕58号 | 扶贫办 | 全县 | 扶贫车间 | 扶贫示范车间 | 2家 | 扶贫办 | 省级 |  | 10 |  |  |  | 扶持车间发展 | 80 | 320 | 80 | 320 | 是 | 带动贫困户务工 | 2020.3 | 2020.9 | 已完成
227 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 全县 | 全县 | 教育扶持 | 中职、高职教育补助 | 中职、高职教育补助 | 扶贫办 | 中央 | 20 |  |  |  |  | 通过培训促进增收 |  | 66 |  | 66 | 是 | 增强贫困户技能 | 2020.5 | 2020.9 | 已完成
228 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 全县 | 全县 | 金融扶贫 | 帮扶到户 | 帮扶到户 | 扶贫办 | 中央 | 18 |  |  |  |  | 支持贫困户发展 | 2352 |  | 2352 |  | 是 | 支持贫困户发展 | 2020.1 | 2020.12 | 已完成
229 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 全县 | 全县 | 项目管理费 | 项目管理费 | 扶贫项目管理 | 扶贫办 | 中央 | 10 |  |  |  |  | 促进项目实施 |  |  |  |  | 否 | 促进项目实施 | 2020.1 | 2020.12 | 已完成
230 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 全县 | 全县 | 产业发展 | 灾情因素、产业发展 | 贫困户 | 扶贫办 | 中央 | 9 |  |  |  |  | 扶持贫困户发展 | 2 |  | 2 |  | 是 | 扶持贫困户发展 | 2020.1 | 2020.12 | 已完成
231 | 道扶领发〔2020〕2 号 | 全县 | 全县 | 产业发展 | 贫困户发展产业 | 贫困户 | 扶贫办 | 中央 | 63 |  |  |  |  | 扶持贫困户发展 | 80 |  | 80 |  | 是 | 扶持贫困户发展 | 2020.1 | 2020.7 | 已完成
232 | 道扶领发〔2020〕19号 | 全县 | 全县 | 金融扶贫 | 小额信贷贴息 | 小额信贷贴息 | 扶贫办 | 中央 | 8 |  |  |  |  | 支持贫困户发展 | 2352 |  | 2352 |  | 是 | 支持贫困户发展 | 2020.1 | 2020.12 | 已完成
233 | 道扶领发〔2020〕19号 | 全县 | 全县 | 教育扶持 | 贫困学生就读中、高职教育扶持 | 贫困学生就读中、高职教育扶持 | 扶贫办 | 中央 | 600 |  |  |  |  | 通过培训促进增收 |  | 1500 |  | 1500 | 是 | 增强贫困户技能 | 2020.5 | 2020.9 | 在建
234 | 道扶领发〔2020〕19号 | 全县 | 全县 | 教育扶持 | 富带头人培训 | 富带头人培训 | 扶贫办 | 中央 | [5 empty] | 通过培训促进增收 |  | 113 |  | 113 | 是 | 增强贫困户技能 | 2020.5 | 2020.9 | 已完成
235 | 道扶领发〔2020〕19号 | 全县 | 全县 | 项目管理费 | 项目管理费 | 扶贫项目管理 | 扶贫办 | 中央 | 8 |  |  |  |  | 促进项目实施 |  |  |  |  | 否 | 促进项目实施 | 2020.1 | 2020.12 | 已完成
236 | 道扶领发〔2020〕17号 | 全县 | 全县 | 金融扶贫 | 小额信贷贴息 | 小额信贷贴息 | 扶贫办 | 省级 |  | 76 |  |  |  | 支持贫困户发展 | 2352 |  | 2352 |  | 是 | 支持贫困户发展 | 2020.1 | 2020.12 | 已完成
237 | 道扶领发〔2020〕17号 | 全县 | 全县 | 消费扶贫 | 产业扶贫 | 电子销售平台 | 扶贫办 | 省级 |  | 50 |  |  |  | 促进产品销售 | 2800 | 9600 | 2800 | 9600 | 是 | 帮助贫困产品销售 | 2020.1 | 2020.12 | 已完成
238 | 道财农函〔2020〕12号 | 桥头、四马桥 | 扶贫办 | 基础设施 | 贫困村基础设施 | 贫困村 | 滴水营、腊树坪、白竹田 | 县级 |  |  |  | 40 |  | 改善农户生活生产条件 |  |  |  |  | 是 | 贫困户务工 | 2019.12 | 2020.3 | 已完成
239 | 道财农函〔2020〕13号 | 全县 | 交通局 | 基础设施 | 道路建设补助 | 贫困村 | 交通局 | 县级 |  |  |  | 150 |  | 改善农户生活生产条件 |  |  |  |  | 是 | 贫困户务工 | 2020.1 | 2020.9 | 已完成
240 | 道财农函〔2020〕41号 | 全县 | 交通局 | 基础设施 | 道路建设补助 | 贫困村 | 交通局 | 县级 |  |  |  | 300 |  | 改善农户生活生产条件 |  |  |  |  | 是 | 贫困户务工 | 2020.1 | 2020.9 | 已完成
241 | 道财农函〔2020〕51号 | 全县 | 扶贫办 | 产业发展 | 光伏产业 | 贫困村 | 扶贫办 | 县级 |  |  |  | 219.8 |  | 增加集体经济 | 760 |  | 760 |  | 是 | 增加集体经济 | 2020.1 | 2020.7 | 已完成
242 | 道财农函〔2020〕107号 | 蚣坝 | 小塘复 | 基础设施 | 道路建设 | 道路硬化0.3KM | 小塘复 | 县级 |  |  |  | 22.04 |  | 方便全体村民出行，发展生产 | 305 | 1488 | 22 | 62 | 是 | 改善生活生产条件 | 2020-04-01 | 2020-10-01 | 已完成
243 | 道财农函〔2020〕93号 | 梅花 | 贵头 | 消费扶贫 | 消费扶贫一条街 | 消费扶贫一条街 | 贵头 | 县级 |  |  |  | 30 |  | 消费扶贫 |  |  | 11 | 32 | 是 | 带动贫困户发展产业，增加收入 | 2020.09 | 2020.1 | 在建
244 | 道财农函〔2020〕118号 | 农业农村局 | 全县 | 产业发展 | 产业奖补 | 贫困户 | 农业农村局 | 县级 |  |  |  | 632.8641 |  | 扶持贫困户发展 | 2523 |  | 2523 |  | 是 | 扶持贫困户发展 | 2020.7 | 2020.11 | 已完成
245 | 道扶领发〔2020〕42号 | 住建局 | 全县 | 危房改造 | 危房改造 | 贫困户危房改造 | 住建局 | 省级 |  | 32 |  |  |  | 住房保障 | 11 |  | 11 |  | 是 | 提升住房保障 | 2020.1 | 2020.12 | 已完成
246 | 道农字〔2020〕120号 | 农业农村局 | 清塘镇 | 人居环境整治 | 人居环境整治 | 厕所改造 | 农业农村局 | 省级 |  | 100 |  |  |  | 提高生活质量 | 166 | 666 | 166 | 666 | 是 | 带动贫困人口务工 | 2020.11 | 2020.12 | 已完成
247 | 道扶领发〔2020〕42号 | 扶贫办 | 全县 | 产业发展 | 疫情扶持 | 贫困户 | 扶贫办 | 省级 |  | 7.98 |  |  |  | 扶持贫困户发展 | 20 |  | 20 |  | 是 | 扶持贫困户发展 | 2020.7 | 2020.12 | 在建
| 合计： | [7 empty] | 2478 | 3741.98 | 130 | 2071.1241