附件3

建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息表

项目名称：湖南永州紫霞~女书220kV线路工程  审核部门（公章）：

工程编号：43112420241223062555             审核人（签字）：

| 项目基本信息 | 建设单位 | 国网湖南省电力有限公司永州供电分公司 |  |  |  | 企业信用代码 | 914311001883245676 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 具体地点 | 湖南省永州市 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投资类型 | 国有投资 |  |  |  | 项目类别 | 电力工程 |  |  |  |
|  | 建设工程规划许可证编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 立项文号 | 湘发改能源[2021]757号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 立项批准机关 | 湖南省发展和改革委员会 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 立项批复时间 | 2021.9.20 |  |  |  | 立项机关级别 | 省级 |  |  |  |
|  | 总面积 （平方米） | / |  |  |  | 总投资 （万元） | / |  |  |  |
|  | 建设性质 | 新建 |  |  |  | 工程用途 | 其他 |  |  |  |
|  | 建设规模 | 新建线路长77.0km，其中与原220kV紫瑶II线共塔 0.7km按双回路架设，其余76.3km按单回路架设。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 计划开工 | 2023-03-30 |  |  |  | 计划竣工 | 2024-04-30 |  |  |  |
| 施工合同信息 施工合同信息 | 合同名称 | 湖南永州紫霞~女书220kV线路工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合同类别 | 施工总包 |  |  |  | 承包单位 | 湖南大力电力建设集团有限公司 |  |  |  |
|  | 合同编号 | 43112420241223062555-HZ-001 |  |  |  | 合同金额 （万元） | 5027.1082 |  |  |  |
|  | 项目负责人 | 王勍 |  |  |  | 身份证号码 | 430103********151X |  |  |  |
|  | 建设规模 | 新建线路长77.0km，其中与原220kV紫瑶II线共塔 0.7km按双回路架设，其余76.3km按单回路架设。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合同承包内容 | 本期施工图设计范围内所有工作量，包括但不限于:线路部分包括以下内容: a 全部本体基础、杆塔、架线工序、0PGW光纤缆路架线及接续 b 拆除工程 c 线路走廊树木砍伐(含☑不含□) d 青苗补偿(含□不含☑) e 障碍物跨越的施工及相关工作(含☑不含□) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合同签订日期 | 2023-03-23 |  |  |  | 记录登记时间 |  |  |  |  |
|  | 计划开工日期 | 2023-03-30 |  |  |  | 计划竣工日期 | 2024-04-30 |  |  |  |
|  | 合同工期 | 397天 |  |  |  | 质量目标 | 合格 |  |  |  |
| 监理合同信息 | 合同编号 |  |  |  |  | 合同名称 |  |  |  |  |
|  | 承包单位 |  |  |  |  | 签订日期 |  |  |  |  |
|  | 合同金额 |  |  |  |  | 合同记录登记时间 |  |  |  |  |
|  | 计划开工日期 |  |  |  |  | 计划竣工日期 |  |  |  |  |
|  | 合同工期 |  |  |  |  | 质量目标 |  |  |  |  |
|  | 建设规模 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合同承包内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工许可信息 施工许可信息 | 工程名称 | 湖南永州紫霞~女书220kV线路工程 |  |  |  | 施工许可证编号 | 430000202412235703 |  |  |  |
|  | 施工企业 | 湖南大力电力建设集团有限公司 |  |  |  | 监理企业 | 湖南电力工程咨询有限公司 |  |  |  |
|  | 设计企业 | 湖南经研电力设计有限公司 |  |  |  | 设计项目负责人 | 刘朵云 |  |  |  |
|  | 勘察企业 | 湖南经研电力设计有限公司 |  |  |  | 勘察项目负责人 | 刘朵云 |  |  |  |
|  | 合同金额（万元） | 5027.1082 |  |  |  | 面积（平方米） | 0 |  |  |  |
|  | 发证日期 | 2023.3.23 |  |  |  | 合同工期 | 397天 |  |  |  |
|  | 合同开工日期 | 2023.3.30 |  |  |  | 合同竣工日期 | 2024.4.30 |  |  |  |
|  | 建设规模 | 新建线路长77.0km，其中与原220kV紫瑶II线共塔 0.7km按双回路架设，其余76.3km按单回路架设。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人 | 王勍 |  |  |  | 项目负责人身份证号码 | 430103********151X |  |  |  |
|  | 项目负责人证书编号 | 湘1432006200801240 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 | 黄俊 |  |  |  | 技术负责人身份证号码 | 421081********2477 |  |  |  |
|  | 技术负责人证书编号 | B08211010000004054 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总监理工程师 |  |  |  |  | 总监理工程师身份证号码 |  |  |  |  |
|  | 总监理工程师证书编码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单项工程1 |  |  | 建筑面积（平方米） |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） |  |  |
|  | 单项工程2 |  |  | 建筑面积（平方米） |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） |  |  |
|  | 单项工程3 |  |  | 建筑面积（平方米） |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） |  |  |
|  | 单项工程4 |  |  | 建筑面积（平方米） |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） |  |  |
|  | 单项工程5 |  |  | 建筑面积（平方米） |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） |  |  |
|  | 单项工程6 |  |  | 建筑面积（平方米） |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） |  |  |
|  | 单项工程7 |  |  | 建筑面积（平方米） |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） |  |  |
|  | 单项工程8 |  |  | 建筑面积（平方米） |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） |  |  |
| 竣工验收备案信息 竣工验收备案信息 | 竣工验收备案编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际造价 （万元） | 5027.1082 |  |  |  | 实际面积 （平方米） | 0 |  |  |  |
|  | 实际建设规模 | 线路总长75.732km，其中双回线路长度约0.33km，单回路线路长75.402km。新建杆塔共计220基，其中单回路直线塔168基，单回路耐张塔49基(含3基换位塔)，双回路耐张塔3基。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际开工 日期 | 2023.3.24 |  |  |  | 竣工验收 备案日期 |  |  |  |  |
|  | 实际竣工 日期 | 2024.4.14 |  |  |  | 结构体系 |  |  |  |  |
|  | 单项工程1 |  | 建筑面积（平方米） |  |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） |  |  |
|  | 单项工程2 |  | 建筑面积（平方米） |  |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） |  |  |
|  | 单项工程3 |  | 建筑面积（平方米） |  |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） |  |  |
|  | 单项工程4 |  | 建筑面积（平方米） |  |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） |  |  |
|  | 单项工程5 |  | 建筑面积（平方米） |  |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） |  |  |
|  | 单项工程6 |  | 建筑面积（平方米） |  |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） |  |  |
|  | 单项工程7 |  | 建筑面积（平方米） |  |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） |  |  |
|  | 单项工程8 |  | 建筑面积（平方米） |  |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） |  |  |
| 业绩技术指标 | 业绩技术指标记录编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业名称 | 湖南大力电力建设集团有限公司 |  |  |  | 企业统一社会信用代码 | 914301007279716332 |  |  |  |
|  | 业绩类型（施工或监理） | 施工 |  |  |  | 业绩对应资质等级 | 输变电工程专业承包一级 |  |  |  |
|  | 工程项目规模等级及详细技术指标 | 线路总长75.732km，其中双回线路长度约0.33km，单回路线路长75.402km。新建杆塔共计220基，其中单回路直线塔168基，单回路耐张塔49基(含3基换位塔)，双回路耐张塔3基。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 起始时间 | 2023.3.24 |  |  |  | 结束时间 | 2024.4.14 |  |  |  |
|  | 施工、监理单位起始时间为实际开工日期，结束时间为实际竣工日期。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填写说明：基本信息、合同、施工许可、竣工验收备案部分的内容应分别严格按照立项批复、合同、施工许可证、竣工验收备案表上的内容填写，本表格应填写完整不留空白。其中，关于合同信息模块：施工单位仅填写施工合同信息，监理单位仅填写监理单位合同信息。

| 施工现场关键岗位人员信息表（含施工和监理单位） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 岗位类型 | 姓名 | 身份证号码 | 证书编号 |
| 湖南大力电力建设集团有限公司 | 项目经理 | 王勍 | 430103********151X | 湘1432006200801240 |
| 湖南大力电力建设集团有限公司 | 技术负责人 | 黄俊 | 421081********2477 | B08211010000004054 |